第二十四届中国北京国际科技产业博览会

项目支出绩效评价报告

2022年5月

目录

一、项目基本情况	1

（一）项目概况	1

（二）项目绩效目标	5

二、绩效评价工作开展情况	6

（一）绩效评价目的、对象和范围	6

（二）绩效评价原则、评价方法、评价指标体系	7

（三）绩效评价工作过程	10

三、综合评价情况及评价结论	11

四、绩效评价指标分析	13

（一）项目决策情况	13

（二）项目过程情况	17

（三）项目产出情况	20

（四）项目效益情况	21

五、存在的问题及原因分析	23

（一）项目绩效目标设置需完善	23

（二）项目合同管理有待进一步规范	23

六、有关建议	23

（一）根据项目实际合理设定年度绩效目标	23

（二）进一步完善合同管理	24

（三）探索新型工作模式	24

第二十四届中国北京国际科技产业博览会

项目支出绩效评价报告

# 一、项目基本情况

## （一）项目概况

1.立项背景

1998年，中华人民共和国科学技术部、商务部、教育部、信息产业部、中国国际贸易促进委员会、国家知识产权局和北京市政府共同创办了中国北京国际科技产业博览会（以下简称“科博会”），由中国国际贸易促进委员会北京分会（以下简称“北京市贸促会”）承办。科博会举办以来，已经成为我国科技产业发展思想的策源地、创新技术与产品的首秀场和权威政策信息的首发地，为展示国际科技创新中心建设成果、促进政产学研用协同创新、深化国际产能合作提供了重要平台，在我国科技产业从引进来、自立自强到走出去的历史进程中，留下了浓墨重彩的一笔。据不完全统计，科博会累计共有100多个国家和地区、1179个境外代表团参加，参展中外机构和企业39080家，观众累计达573万人次，举办论坛、推介交易会1094场次，签署合同、协议、意向5685个，涉及交易金额10,614.19亿元人民币。

2021年，第二十四届中国北京国际科技产业博览会（以下简称“第二十四届科博会”）作为中关村论坛的展览板块于9月在京举办。

2.主要内容

第二十四届科博会推出系列展览、论坛、洽谈和国际专项会议等活动，进一步加大宣传力度，邀请更多的国外高层人士和国际企业参会、参展，提高科博会的国际化水平，具体活动内容如下：

（1）综合活动

①科技合作项目推介暨签约仪式。围绕前沿科技产业领域，广泛征集科技招商项目，集中组织重大产业项目签约落地，促成会内会外、线上线下项目合作。

②领导参观展览。邀请国家领导人和相关部委领导、北京市领导现场参观展览。

③“走进科博会看北京”系列活动。从科研院所、科技创新体验馆、博物馆、企业体验中心、特色科普展厅中筛选10家，组织市民参观，感受科技创新魅力。

（2）展览展示

在海淀公园周边举办展览会，展期5天，展览面积约1.5万平方米，包括智慧科技展区、大健康展区、科技冬奥展区、碳中和展区、省区市科技创新成果展区等。

（3）推介交易

以科博会的平台为依托，立足首都，服务全国，举办10场推介会，包括中国碳中和推介交易会、中国科创企业首席技术官合作交易会、科技成果推广与投融资合作推介会、数字化转型赋能高质量发展推介会、第六届京津冀科技农业诚信品牌推介会、中国青少年智能科学教育产业项目推广与商务合作推介会、绿色技术创新发展交流会、第六届中国信息化融合发展创新大会、中国创新与经济融合成果推介活动、省区市科技创新成果推介会。

（4）网上展示推介

坚持线上+线下相结合，利用科博会官方网站、科博会官方移动设备客户端和知名网站等，常年提供优秀企业及产品网上推介、招商合作项目网上对接等综合服务，打造永不落幕的科博会。

3.项目组织实施

项目实施单位是科博会组委会（以下简称“组委会”），由相关主办、支持、顾问、协办单位组成，包括名誉主席、主席、副主席、秘书长、副秘书长及委员。组委会办公室设在北京市贸促会，主要职责是：

（1）负责与组委会主办、支持、顾问、协办单位的日常联络和协调，协调落实组委会领导出席科博会活动；

（2）负责科博会总体活动方案的策划、编制和修订，各项综合活动的策划、筹备、现场组织，科博会结束后的总结上报；

（3）负责科博会各单项活动的审核批准、组织实施和统一管理及对各单项活动合作单位的管理；

（4）对科博会各项活动的场地、时间进行统筹协调安排；

（5）负责统筹国际、国内贵宾和代表团的邀请工作；

（6）负责科博会新闻宣传和网络宣传；

（7）统筹协调和管理科博会宣传品和票证的设计印制；

（8）根据科博会总体工作要求，制定各项规章制度，使科博会工作科学化、规范化、制度化；

（9）负责科博会项目资金的预算申报、使用和管理。

4.项目资金投入和使用情况

第二十四届科博会预算经费500万元，项目经费全部来源于财政拨款，项目支出预算包括设备场地租赁费、接待费、交通运输费、撰稿/翻译/劳务费、印刷费、会议费、差旅费、委托业务费。

第二十四届科博会实际支出489.70万元，预算执行率为97.94%，资金结余的主要原因是受疫情影响，国际嘉宾未能来华，未产生相关接待费及交通费。项目资金投入和使用具体情况见下表：

表1 第二十四届科博会项目资金支出明细表

单位：万元

| 项目支出预算 | 预算批复金额 | 具体支出内容 | 实际支出金额 | 预算执 行率 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备场地租赁 | 3 | - | 0 | 0 | 疫情防控，未租用首都机场迎宾设施。 |
| 接待 | 1.58 | - | 0 | 0 | 国际嘉宾未来华，未产生相关接待费。 |
| 交通运输 | 14.02 | 团组租车费等 | 9.90 | 70.61% | 国际嘉宾未来华，未产生相关交通费。 |
| 撰稿、翻译、劳务 | 18.33 | 安全评估费、翻译费、志愿者补助等 | 18.15 | 99.02% | - |
| 印刷 | 5.50 | 科博会手册印刷 | 5.50 | 100% | - |
| 会议 | 10.85 | 推介活动等 | 10.79 | 99.45% | - |
| 差旅 | 1.80 | 机票等 | 0.55 | 30.56% | 受疫情影响，部分出差任务取消。 |
| 委托业务 | 444.92 | 头条易科技委托业务等 | 444.81 | 99.98% | - |
| 合计 | 500 | - | 489.70 | 97.94% | - |

## （二）项目绩效目标

第二十四届科博会按照财政要求设置了项目总体目标及绩效指标，总体目标如下：

- 通过举办综合活动，展览展示，论坛会议，推介交易，网上展示推介等活动，搭建“五位一体”的活动平台；

- 展示首都科技产业发展成果；

- 发挥科博会宣传引导功能，宣讲国家政策，研讨行业趋势，实现科学技术教育、传播与普及，提高群众科学素质。

项目绩效指标见下表：

表2 项目支出绩效目标申报表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 组织实施活动数 | ≥20个 |
|  |  | 参会人数 | ≥15万 |
|  | 质量指标 | 参展参会境外代表团组 | ≥30个 |
|  |  | 参展参会国内代表团组 | ≥20个 |
|  |  | 媒体报道次数 | ≥5000次 |
|  | 进度指标 | 全面启动阶段 | 2021年2月至3月 |
|  |  | 方案确定阶段 | 2021年4月至5月 |
|  |  | 筹备落实阶段 | 2021年6月至7月 |
|  |  | 组织实施阶段 | 2021年8月至9月 |
|  |  | 总结交流阶段 | 2021年9月至10月 |
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 500万元 |
| 效益指标 | 效益指标 | 促成签约项目数 | ≥20项 |
|  |  | 服务国家创新发展战略，覆盖国家重大科技专项 | 达到预期 |
|  |  | 宣讲国家政策，研讨行业趋势，实现科学技术教育、传播与普及，提高群众科学素质 | 达到预期 |
|  | 服务对象满意度指标 | 参观人员满意度 | ≥80% |
|  |  | 主协办单位满意度 | ≥80% |

# 二、绩效评价工作开展情况

## （一）绩效评价目的、对象和范围

为深入贯彻落实中共中央、国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《财政部关于贯彻落实<中共中央国务院 关于全面实施预算绩效管理的意见>的通知》（财预〔2018〕167号）等文件要求，《财政部关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）、《北京市财政局关于印发<北京市项目支出绩效评价管理办法>的通知》（京财绩效〔2020〕2146号）等文件规定，评价机构成立评价工作组，对第二十四届科博会项目的执行情况和资金使用情况进行绩效评价。

项目绩效评价围绕项目决策、项目过程、项目产出、项目效益等四方面开展评价工作，综合反映项目支出成效，梳理项目可能存在的问题，提出相应的建议，强化部门预算绩效管理理念，进一步提高财政资金的使用效益。

## （二）绩效评价原则、评价方法、评价指标体系

1.评价原则

（1）科学规范原则。本次绩效评价工作按照科学可行的原则，采取定量分析与定性分析相结合的评价方法，评价机构设计绩效评价工作方案并组织实施绩效评价。

（2）独立公正原则。评价机构作为独立的第三方，以真实、客观、公正的要求完成此次绩效评价工作，并接受相关部门的监督。

（3）绩效相关原则。本次绩效评价工作重点对该项目财政支出及其产出绩效进行评价，评价结果反映项目支出与产出绩效之间的紧密对应关系。在以评“绩效”为主的情况下，适当延伸至项目的投入与过程管理。

2.评价方法

本次评价将通过资料核查、调研访谈等方法对项目进行定性评价；通过基础数据统计分析等方法，对项目进行定量评价。在定性评价中，应明确支撑评价结果的证明材料，尽量减少定性评价带来的主观性。本次绩效评价使用（但不限于）以下几种具体的评价方法：

（1）案卷研究法

对于项目相关的法规和文件通知、立项需求调研和分析报告、实施方案、政府采购相关文件、内容调整的请示及批复、资金支出程序文件、工作总结、服务对象满意度调查等相关资料进行深入研究、比较、分析，提取重要信息，支撑对某一指标进行评价。

（2）专家咨询法

在评价过程中，绩效评价工作组聘请绩效管理、财务、业务等多方面的专家共同组建专家组，专家组从各自的专业领域出发，在深入了解项目情况的基础上，对绩效评价工作提出指导意见。

3.评价指标体系

根据绩效评价的基本原理、原则和项目特点，结合《北京市财政局关于印发<北京市项目支出绩效评价管理办法>的通知》（京财绩效〔2020〕2146号）有关要求设置，包括决策、过程、产出及效益4个一级指标，11个二级指标和23个三级指标（详见附件），满分为100分。

（1）决策：分值10分，从项目立项、绩效目标和资金投入三方面评价项目立项依据充分性、立项规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性以及资金分配合理性等内容。

（2）过程：分值20分，从资金管理和组织实施两方面评价资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性以及制度执行有效性等内容。

（3）产出：分值40分，用于考察专项资金投入产出数量、质量和时效等内容。

（4）效果：分值30分，用于综合评价资金投入使用后的实施效益、社会效益及服务对象满意度等内容。

本次绩效评价采用定性评价和定量评价相结合的方法，总分值为100分，绩效评价结果分为四档：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

4.评价依据

（1）《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；

（2）《财政部关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）；

（3）北京市财政局关于印发《北京市项目支出绩效评价管理办法》的通知（京财绩效〔2020〕2146号）；

（4）北京市贸促会相关制度及管理办法；

（5）科博会相关制度及管理办法；

（6）科博会绩效资料（如项目预算申报书、预算批复文件、项目决算等预算资料，项目支出明细账、会计凭证等财务资料，年度工作总结、阶段总结、绩效佐证资料等档案资料）。

## （三）绩效评价工作过程

本次绩效评价工作经历前期准备、组织实施、分析评价三个阶段。

1.前期准备阶段

（1）成立绩效评价工作组。由评价机构负责组建评价工作组，全程负责组织、实施绩效评价工作，并按照财政部、北京市财政局绩效评价工作要求，明确绩效评价目的、内容。

（2）沟通与资料收集。评价工作组在明确委托方要求的基础上确定项目评价重点、评价方式和评价内容。同时，在对项目工作实施方案、工作总结等资料充分收集的基础上，结合项目的实际情况，对评价指标体系进行初步设置。

（3）遴选绩效评价专家。评价工作组结合项目的实际工作需要，在保证公平公正的前提下，遴选了项目领域相关专家，及时发现项目实施过程存在的问题并提出改进建议，对绩效评价的方式方法、评价指标及标准选用及报告撰写等相关问题提出指导意见。

（4）制定工作方案。在收集和审核项目资料的基础上，根据相关资料和专家论证结果，进一步完善绩效评价指标体系并形成工作方案。方案中明确了本次绩效评价的目的、对象、依据、内容、工作思路、工作重点、实施程序、工作进度及人员安排等内容。

2.组织实施阶段

（1）补充收集项目绩效材料。在整理、分析前期准备阶段所收集的资料后，与项目单位沟通资料补充事宜，为正式评价工作提供基础。

（2）数据统计与分析。在获取了客观的评价依据后，评价组对各类资料进行汇总、分析，对项目绩效情况进行初步评价，得出初步评价结论。

3.评价总结阶段

（1）撰写绩效评价报告。综合前期收集的项目资料、与项目单位沟通的结果及专家指导意见等，评价工作组对项目情况进行了综合分析，并按照规定的文本格式和相关要求撰写了评价报告。评价报告在经内部三级审核后，将报告提交至委托方沟通意见，评价工作组根据相关意见修改完善，并形成报告终稿提交至委托方。

（2）资料整理归档。绩效评价工作结束后，评价工作组将绩效评价过程中所涉及的材料（电子版、纸质版）及时收集和整理，并归档备查。

# 三、综合评价情况及评价结论

第二十四届科博会项目绩效评价得分为89.66分，综合评价等级为“良”，各指标得分情况见下表：

表3 评价指标得分情况表

| 一级指标 | 分值 | 得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 10 | 6.00 | 60.00% |
| 过程 | 20 | 17.94 | 89.70% |
| 产出 | 40 | 37.72 | 94.30% |
| 效益 | 30 | 28.00 | 93.33% |
| 总分 | 100 | 89.66 | 89.66% |

项目决策方面，项目立项依据充分，立项程序较为规范；项目预算编制与项目工作内容相匹配，资金分配较为合理；但绩效目标未明确相关工作产出的效益，绩效指标设置较保守，不具有挑战性和前瞻性。

项目过程方面，资金使用符合财经法规和相关财务管理制度，资金使用合规；项目管理制度较为健全，制度执行有效性较强，但未建立健全专项资金支出标准，项目支出管理有待加强。

项目产出方面，产出数量和产出质量完成情况较好，但有个别指标受疫情影响未达年初设定目标；项目主要内容完成进度与年初设定工作进度相符，项目产出时效较好；项目支出在项目预算控制数范围内，产出成本可控。

项目效益方面，促成了多个科技项目合作签约，完成了年初设定目标；项目社会效益较为显著，为国家创新发展战略服务，同时提高了群众科学素养；参观人员对本项目实施效果满意度均较高。

# 四、绩效评价指标分析

## （一）项目决策情况

项目决策指标分值10分，评价得分6分。下设3个二级指标，6个三级指标。评分详见下表：

表4 项目决策指标设定及评分情况表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 （10分） | 项目立项（2分） | 立项依据充分性 | 1 | 1 | 100% |
|  |  | 立项程序规范性 | 1 | 1 | 100% |
|  | 绩效目标（6分） | 绩效目标合理性 | 4 | 1.5 | 37.5% |
|  |  | 绩效指标明确性 | 2 | 1 | 50% |
|  | 资金投入（2分） | 预算编制科学性 | 1 | 0.5 | 25% |
|  |  | 资金分配合理性 | 1 | 1 | 100% |
| 小计 |  |  | 10 | 6 | 60% |

1.项目立项

（1）项目立项依据充分性

科博会从2020年起与中关村论坛融合举办，经过多年的培育发展，科博会步入理性务实、科学规范、可持续发展的轨道，成为国内外展示最新科技成果、传播前沿思想理念、发布产业政策信息、促进国际经济技术合作的专业化、国际化水平较高的标志性品牌活动，显示出充足的创新活力和旺盛的生命力，产生了广泛的影响。为将科博会逐步发展为国际知名博览会，服务全国科技创新中心建设和创新型国家建设，促进科技产业国际交流合作，按照《北京市贸促会2021年工作计划》工作计划，北京市贸促会申请设立第二十四届科博会，项目立项依据较为充分。

（2）立项程序规范性

北京市贸促会于2020年10月就第二十四届科博会立项情况组织了专家论证会，对项目主题、开展形式、活动内容、经费预算、项目效益等进行了充分的研究和评审，专家一致确认项目实施可行，同意项目立项。

根据国务院关于印发《北京加强全国科技创新中心建设总体方案》的通知（国发〔2016〕52号）、《国家创新驱动发展战略纲要》《北京市“十三五”时期加强全国科技创新中心建设规划》及北京市贸促会《“十三五”时期北京市贸促会发展规划》等文件要求，组委会办公室（即北京市贸促会）拟订了2021年中关村论坛展览（科博会）方案（草案），经主任办公会集体研究通过后，上报北京市政府，并由北京市政府上报全国清理和规范庆典研讨会论坛活动工作领导小组审批，全国清理和规范庆典研讨会论坛活动工作领导小组于2021年8月正式批复同意举办第二十四届科博会。评价认为，项目立项程序较为规范。

2.绩效目标

（1）绩效目标合理性

北京市贸促会按照要求填报了第二十四届科博会项目的绩效目标申报表，设置了总体目标，该目标与《第二十四届中国北京国际科技产业博览会总体方案》中举办综合活动、展览展示、交易推介等活动及宣传展示国家科技创新成就的目标相一致，绩效目标具有一定的合理性。但评价发现项目绩效目标设置存在以下问题：一是项目绩效缺少对“搭建‘五位一体’的活动平台”等工作产出效益的描述，目标设置需进一步完善；二是根据《2021年中关村论坛展览（科博会）评估报告》，第二十四届科博会核心受众群体包括参展商、观众和推介会参会者，但满意度指标对“主协办单位满意度”进行考核不够合理；三是项目绩效指标值设置较为保守，如“参观人员满意度”指标值为“≥80%”，实际满意度达85%，其他调查对象如推介会参会者满意度高达90.50%，指标值的挑战性与前瞻性不足。

（2）绩效指标明确性

北京市贸促会将总体目标细化量化为绩效指标，指标与项目计划实现任务匹配性较高，绩效指标整体较为明确。但评价发现，部分指标的指标值量化程度不足，如效益指标“服务国家创新发展战略，覆盖国家重大科技专项”和“宣讲国家政策，研讨行业趋势，实现科学技术教育、传播与普及，提高群众科学素质”的指标值均为“达到预期”，可考核性不强。

3.资金投入

（1）预算编制科学性

北京市贸促会根据历史支出情况及年度项目重点工作编制了第二十四届科博会项目预算。2021年项目预算包含设备场地租赁费、接待费、交通运输费、撰稿/翻译/劳务费、印刷费、会议费、差旅费和委托业务费，经专家论证，预算内容与项目内容相匹配，预算规模与工作任务相匹配，预算编制较为科学。但评价发现，项目未建立专项资金支出标准体系。

（2）资金分配合理性

项目预算中，委托业务费预算为444.92万元，占预算金额比例最大，为88.98%，其余费用占比均较小，依次为撰稿/翻译/劳务费、交通运输费、会议费、印刷费、差旅费，接待费占预算金额比例最小，为0.32%。项目执行中，各项费用实际支出占比与预算支出占比情况基本相符，资金分配较为合理。各项费用具体占比情况如下表：

表5 第二十四届科博会项目费用支出占比情况

单位：万元

| 项目支出预算 | 预算批复金额（万元） | 预算占比 | 实际支出金额 （万元） | 支出占比 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备场地租赁 | 3 | 0.60% | 0 | 0% |
| 接待 | 1.58 | 0.32% | 0 | 0% |
| 交通运输 | 14.02 | 2.80% | 9.90 | 2.02% |
| 撰稿、翻译、劳务 | 18.33 | 3.67% | 18.15 | 3.71% |
| 印刷 | 5.50 | 1.10% | 5.50 | 1.12% |
| 会议 | 10.85 | 2.17% | 10.79 | 2.20% |
| 差旅 | 1.80 | 0.36% | 0.55 | 0.11% |
| 委托业务 | 444.92 | 88.98% | 444.81 | 90.83% |
| 合计 | 500 | - | 489.70 | - |

## （二）项目过程情况

1.资金管理

过程指标分值20分，得分为17.94分。下设2个二级指标，5个三级指标，评分详见下表：

表6 项目过程指标设定及评分情况表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 过程 （20分） | 资金管理 （8分） | 资金到位率 | 2 | 2 | 100% |
|  |  | 预算执行率 | 3 | 2.94 | 98% |
|  |  | 资金使用合规性 | 3 | 3 | 100% |
|  | 组织实施 （12分） | 管理制度健全性 | 4 | 4 | 100% |
|  |  | 制度执行有效性 | 8 | 6 | 75% |
| 小计 |  |  | 20 | 17.94 | 89.70% |

1.资金管理情况分析

（1）资金到位情况

项目预算资金批复后，市财政局于2021年8月将项目预算足额拨付至北京市贸促会；北京市贸促会根据《北京市贸促会大额项目政府采购工作管理暂行办法》及时组织了政府采购，确定了大型活动和综合服务、新闻宣传等工作的中标单位，并签订《政府采购合同》，并通过党组会决议按合同约定及时支付委托费用，保证了项目的顺利实施，项目资金到位情况较好。

（2）预算执行情况

项目预算金额500万元，截至2021年12月31日，项目实际支出489.70万元，预算执行率97.94%，项目结余包括设备场地租赁费、接待费、交通运输和差旅费，主要原因是受疫情影响，国际嘉宾未来华，故未产生首都机场迎宾设施租用费、相关接待费和交通运输费；为响应疫情防控政策，北京市贸促会对出差任务进行压减，故差旅费未全部执行。

（3）资金使用合规性

项目资金使用符合国家财经法规、《北京市贸促会财务管理制度（试行）》《北京市贸促会财政专项资金使用管理办法》以及《科博会财政专项资金申报使用管理实施细则》的相关规定，资金拨付具备完整的审批程序和手续，项目支出符合《北京市贸促会关于科博会财政专项资金使用管理实施细则》规定的用途，评价未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目资金使用合规。

2.组织实施

（1）管理制度健全性

财务管理制度方面，为规范科博会项目财政专项资金的申报、使用和管理，北京市贸促会依据《北京市贸促会财政专项资金使用管理办法》，制订了《北京市贸促会关于科博会财政专项资金使用管理实施细则》，明确了资金的申报、评估、审批和使用程序。评价认为，北京市贸促会内部财务管理制度健全，专项资金使用管理制度明确。

业务管理制度方面，北京市贸促会在科博会组织管理方面已形成系统、有效的工作管理方式，制定了《中国北京国际科技产业博览会运行管理办法》，其中，除《科博会财政专项资金申报使用管理实施细则》外，还包含了13项科博会专项管理制度，业务管理制度健全，具体如下：

表7 科博会管理制度清单

| 序号 | 管理制度名称 |
| --- | --- |
| 1 | 《科博会工作流程》 |
| 2 | 《科博会展览展示工作运行管理办法》 |
| 3 | 《科博会论坛会议、推介交易活动运行管理办法》 |
| 4 | 《科博会国内邀请和接待工作运行管理办法》 |
| 5 | 《科博会国外贵宾邀请和接待工作运行管理办法》 |
| 6 | 《科博会新闻宣传工作运行管理办法》 |
| 7 | 《科博会网络工作运行管理办法》 |
| 8 | 《科博会合作单位管理办法》 |
| 9 | 《科博会安全保卫工作运行管理办法》 |
| 10 | 《科博会广告招商和赞助募集工作运行管理办法》 |
| 11 | 《科博会票证工作运行管理办法》 |
| 12 | 《科博会展览展示奖项评选办法》 |
| 13 | 《科博会关于改进作风、节俭办会的意见》 |

（2）制度执行的有效性

项目严格按照北京市贸促会相关财务管理、业务管理制度及科博会相关管理制度实施，项目制度执行有效性较强。但评价发现，项目合同签订不够严谨，缺少具体服务内容的完成期限，如大型活动和综合服务的“设计制作与发放”“公共设施搭建服务”等；项目合同管理不够规范，存在采购委托代理协议签订日期填写不完整、政府采购合同缺少签订日期等问题。

## （三）项目产出情况

产出指标分值40分，绩效评价得分为37.72分。下设4个二级指标，6个三级指标。评分详见下表：

表8 项目产出情况设定及评分情况表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出 （40分） | 产出数量 （10分） | 组织实施活动数 | 5 | 5 | 100% |
|  |  | 参会人数 | 5 | 5 | 100% |
|  | 产出质量 （10分） | 参展参会境内外代表团组 | 6 | 3.72 | 62% |
|  |  | 媒体报道次数 | 4 | 4 | 100% |
|  | 产出时效 （10分） | 完成及时性 | 10 | 10 | 100% |
|  | 产出成本 （10分） | 项目预算控制数 | 10 | 10 | 100% |
| 小计 |  |  | 40 | 37.72 | 94.30% |

1.产出数量

项目产出数量情况较好。一是第二十四届科博会组织开展了推介交易、媒体采访等活动，各类活动数量合计达25场（次），完成了年初设定目标；二是据统计，本届科博会吸引了包括参展商、推介会参会者和观众等众多参会者，参会人数累计达到了年初设定指标值。

2.产出质量

项目产出质量情况较好。一是第二十四届科博会参展参会境内外代表团组中，全国20个省区市代表团参展参会，达到年初设定目标，但受疫情影响，参会境外代表团共11个，未达年初设定目标“30个”。二是第二十四届科博会受到媒体及社会群众的广泛关注，新媒体报道5444篇，北京日报新媒体客户端及各平台点击量超过50万次，头条话题阅读量1094万余次，抖音话题视频播放量4385万余次，达到年初设定目标。

3.产出时效

项目产出时效情况良好。项目严格按照《第二十四届中国北京国际科技产业博览会总体方案》及项目进度指标开展相关工作：2021年3月底前项目全面启动，2021年5月底前确定实施方案，2021年7月底前落实了项目筹备工作，2021年9月底前完成第二十四届科博会的举办，2021年10月底前对项目实施开展了经验总结及交流，项目实施进度可控。

4.产出成本

项目产出成本控制情况良好。项目年初预算为500万元，实际支出489.70万元，其中委托业务费预算444.92万元，占预算总额88.98%，北京市贸促会通过公开招标的方式对委托业务费进行控制，供应商中标金额为444.81万元，项目成本可控。

## （四）项目效益情况

效益指标分值30分，得分为28分。下设2个二级指标，5个三级指标。评分详见下表：

表9 项目效益指标设定及评分情况表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 效益 （30分） | 项目效益 （22分） | 促成签约项目数 | 7 | 7 | 100% |
|  |  | 服务国家创新发展战略，覆盖国家重大科技专项 | 7 | 6 | 85.71% |
|  |  | 宣讲国家政策，研讨行业趋势，实现科学技术教育、传播与普及，提高群众科学素质 | 8 | 7 | 87.50% |
|  | 满意度 （8分） | 参观人员满意度 | 2 | 2 | 100% |
|  |  | 参展商满意度 | 5 | 5 | 100% |
|  |  | 推介会参会者满意度 | 1 | 1 | 100% |
| 小计 |  |  | 30 | 28 | 93.33% |

1.项目效益

项目实施产生的效益较好。一是推介交易活动吸引了国内外2600多位客商与会交流洽谈，26个科技项目合作集中签约，总金额达30.93亿元人民币，经济效益较为显著。二是聚焦京津冀协同发展战略、碳达峰碳中和等国家科技创新战略部署，设立高新技术、创新成果和示范工程展区，打造面向全球科技前沿、面向中小微初创企业、链接资本市场的“科技精品展”，涉及国家重大科技专项，服务国家创新发展战略。三是通过展示行业领军企业的世界前沿技术和产品，推介展示行业新技术解决方案，实现了对我国科学技术的传播，达到年初设定目标。

2.满意度

项目实施相关方的满意度较高。北京市贸促会对第二十四届科博会相关群体开展了满意度调查，主要调查对象为参展商、观众及推介会参会者，调查内容包括现场服务及秩序、卫生安全、宣传力度等十余项，参展商满意度为81.30%，观众满意度为85%，推介会参会者满意度为90.50%，达到了年初设定目标。

# 五、存在的问题及原因分析

## （一）项目绩效目标设置需完善

一是项目部分总体目标设置不够规范，未明确部分工作内容预期产生的效益。二是绩效指标设置不够规范，主要体现在满意度指标考核对象不合理、指标值设置保守。

## （二）项目合同管理有待进一步规范

一是部分合同条款设置不规范，合同约束力较弱，如政府采购合同仅明确了整体服务期限，但缺少对具体服务内容的时限要求。二是合同签订不规范，如政府采购委托代理协议中缺少甲方签订日期，政府采购合同中缺少甲乙双方签订日期。

# 六、有关建议

## （一）根据项目实际合理设定年度绩效目标

一是建议深入开展项目绩效目标内部审核，提升绩效目标设置的规范性及科学合理性。二是建议通过梳理、总结以前年度科博会绩效目标申报及目标实现情况，结合项目年度工作重点，对绩效目标进行调整，根据实际情况，适当提高绩效指标的预期实现水平，提高绩效目标对项目工作的引领作用。

- 进一步完善合同管理

建议从北京市贸促会部门层面加强合同审批管理，严格审核合同中服务内容、服务期限、违约条款等关键要素，加强合同对受托方的约束力，避免由合同内容缺陷产生经济风险；同时强化合同的形式审核，提高合同签订的规范性。

## （三）探索新型工作模式

受疫情影响，第二十四届科博会部分工作未实现年初设定目标，建议北京市贸促会结合疫情防控常态化形式，研究探索提高外国参会者参与度的创新型活动内容，以减小疫情防控政策对项目开展的阻力，实现科博会影响力和效益的稳步提升。

附件：第二十四届科博会项目支出绩效评价得分情况表

附件

第二十四届科博会项目支出绩效评价得分情况表

| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 指标解释 | 指标说明 | 评价标准 | 得分 | 扣分原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 10 | 项目立项 | 2 | 立项依据充分性 | 1 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | 评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 | 以下内容每一项不符合扣0.5分，扣完为止： 1.项目立项是否符合国家法律法规相关要求； 2.项目立项是否符合相关行业规划要求； 3.项目立项是否与北京市贸促会职责范围相符，属于部门履职所需； 4.项目是否属于公共财政支持范围，是否符合北京市贸促会年度工作计划。 | 1 | - |
|  |  |  |  | 立项程序规范性 | 1 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 | 以下内容每一项不符合扣0.5分，扣完为止： 1.项目按照规定的程序申请设立； 2.审批文件、材料符合相关要求； 3.事前己经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 | 1 | - |
|  |  | 绩效目标 | 6 | 绩效目标合理性 | 4 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 评价要点： （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 | 以下内容每一项不符合扣1分，扣完为止： 1.项目是否有绩效目标； 2.项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； 3.项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； 4.是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 | 1.5 | 绩效目标缺少部分工作的产出效益相关表述；满意度指标考核对象之一为“主协办单位满意度”不够合理。 |
|  |  |  |  | 绩效指标明确性 | 2 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、 细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 | 以下内容每一项不符合扣1分，扣完为止： 1.是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； 2.是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； 3.是否与项目目标任务数或计划数相对应。 | 1 | 社会效益指标值需进一步量化。 |
|  |  | 资金投入 | 2 | 预算编制科学性 | 1 | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | 评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配 | 以下内容每一项不符合扣0.5分，扣完为止： 1.预算编制是否经过科学论证； 2.预算内容与项目内容是否匹配； 3.预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； 4.预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 | 0.5 | 未建立专项资金支出标准。 |
|  |  |  |  | 资金分配合理性 | 1 | 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | 评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 | 以下内容每一项不符合扣1分，扣完为止： 1.预算资金分配依据是否充分； 2.与项目单位实际是否相适应。 | 1 | - |
| 过程 | 20 | 资金管理 | 8 | 资金到位率 | 2 | 项目实施单位实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 | 得分=（实际到位资金/预算资金）*100%*2分。 | 2 | - |
|  |  |  |  | 预算执行率 | 3 | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 | 得分＝（实际支出资金／实际到位资金）×100%*2分，超预算执行的本指标扣1分。 | 2.94 | 实际到位金额500万元，实际支出金额493.71万元，预算执行率为97.94%。 |
|  |  |  |  | 资金使用合规性 | 3 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 以下内容每一项不符合扣1分，扣完为止： 1.符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3.符合项目预算批复或合同规定的用途； 4.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 3 | - |
|  |  | 组织实施 | 12 | 管理制度健全性 | 4 | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 | 以下内容每项2分，符合得1.6（含）-2分； 基本符合得1.2（含）-1.6分； 不够符合得0-1.2分。 本指标得分为以下两项得分加总： 1.己制定或具有相应的财务和业务管理制度； 2.财务和业务管理制度合法、合规、完整。 | 4 | - |
|  |  |  |  | 制度执行有效性 | 8 | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 | 评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 | 以下内容每项2分，符合得1.6（含）-2分； 基本符合得1.2（含）-1.6分； 不够符合得0-1.2分。 本指标得分为以下四项得分加总： 1.遵守相关法律法规和相关管理规定； 2.项目调整及支出调整手续完备； 3.项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档； 4.项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。 | 6 | 采购委托代理协议签订日期填写不完整；政府采购合同缺少签订日期。 |
| 产出 | 40 | 产出数量 | 10 | 组织实施活动数 | 5 | 项目实施的实际产出数，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 评价要点： 第二十四届科博会是否按照计划举办实施活动。 | 第二十四届科博会组织实施活动数达到20个的得满分，未达20个按实际完成比例得分。 | 5 |  |
|  |  |  |  | 参会人数 | 5 | 项目实施的参与人数，用以反映和考核项目产出数量目标的实现规模。 | 评价要点： 第二十四届科博会是否达到方案计划的参会人数。 | 第二十四届科博会参会人数达到15万人的得满分，未达15万人按实际完成比例得分。 | 5 | - |
|  |  | 产出质量 | 10 | 参展参会境内外代表团组 | 6 | 项目活动的代表团参与数量，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 评价要点： 第二十四届科博会参展参会境内外代表团组数量是否达到方案计划。 | 第二十四届科博会参展参会境内外代表团组中，境内代表团组数达到20个得2.4分，未达20个按实际参会团组数得分；境外代表团组数达到30个得3.6分，未达30个按实际完成比例得分。 | 3.72 | 参会的境外代表团共11个，未达30个。 |
|  |  |  |  | 媒体报道次数 | 4 | 媒体对于项目活动的报道次数，用以反映和考核项目活动的影响。 | 评价要点： 媒体对第二十四届科博会的宣传报道次数是否达到方案计划水平。 | 媒体对第二十四届科博会的报道次数达到5000次得满分，未达5000次按实际报道次数得分。 | 4 | - |
|  |  | 产出时效 | 10 | 完成及时性 | 10 | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 评价要点： 第二十四届科博会全面启动、方案确定、筹备落实、组织实施和总结交流阶段是否按照年初设定进度完成。 | 第二十四届科博会全面启动阶段在2021年2月至3月完成得2分； 方案确定阶段在2021年4月至5月完成得2分； 筹备落实阶段在2021年6月至7月完成得2分； 组织实施阶段在2021年8月至9月完成得2分； 总结交流阶段在2021年9月至10月完成得2分。 上述5个阶段，第一阶段未在计划时限内完成扣2分，后续阶段因第一阶段而延迟的每一阶段扣1分。 | 10 | - |
|  |  | 产出成本 | 10 | 项目预算控制数 | 10 | 完成项目计划工作目标的预算控制数额，用以反映和考核项目的成本。 | 评价要点： 第二十四届科博会支出是否在项目计划工作目标的预算控制数范围内。 | 第二十四届科博会实际支出未超过500万元得满分，超过500万元本指标不得分。 | 10 | - |
| 效益 | 30 | 项目效益 | 7 | 促成签约项目数 | 7 | 项目实施所产生的经济效益。 | 评价要点： 第二十四届科博会的举办是否促成计划签约项目数，产生的经济效益。 | 第二十四届科博会促成签约项目数达到20项的得7分，未达20项的按实际达成数量得分。 | 7 | - |
|  |  |  | 7 | 服务国家创新发展战略，覆盖国家重大科技专项 | 7 | 项目实施带来的社会影响。 | 评价要点： 第二十四届科博会举办是否服务了国家创新发展战略，覆盖了国家重大科技专项。 | 第二十四届科博会在服务国家创新发展战略、覆盖国家重大科技专项方面产生的社会效益显著得5.6（含）-7分； 社会效益一般得4.2（含）-5.6分； 社会效益不显著得0-4.2分。 | 6 | 受疫情影响，相关社会效益有进一步提升空间。 |
|  |  |  | 8 | 宣讲国家政策，研讨行业趋势，实现科学技术教育、传播与普及，提高群众科学素质 | 8 | 项目实施带来的社会影响。 | 评价要点： 第二十四届科博会举办是否宣讲了国家政策，研讨了行业趋势，实现了科学技术教育、传播与普及，提高了群众科学素质。 | 第二十四届科博会在宣讲国家政策，提高群众科学素质的方面产生的社会效益显著得6.4（含）-8分； 社会效益一般得4.8（含）-6.4分； 社会效益不显著得0-4.8分。 | 7 | 受疫情影响，相关社会效益有进一步提升空间。 |
|  |  | 满意度 | 2 | 参观人员满意度 | 2 | 参观人员对项目实施效果的满意程度。 | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人，满意度一般采取社会调查的方式获取。 | 参观人员对项目实施效果的满意度达到80%得2分，未达80%按实际达成比例得分。 | 2 | - |
|  |  |  | 5 | 参展商满意度 | 5 | 参展商对项目实施效果的满意程度。 |  | 参展商对项目实施效果的满意度达到80%得5分，未达80%按实际达成比例得分。 | 5 | - |
|  |  |  | 1 | 推介会参会者满意度 | 1 | 推介会参会者对项目实施效果的满意程度。 |  | 推介会参会者对项目实施效果的满意度达到80%得1分，未达80%按实际达成比例得分。 | 1 | - |
| 合计 |  |  |  |  | 100 | - |  |  | 89.66 | - |