## Sheet1-自评表
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 商事认证服务
主管部门 |  | 中国国际贸易促进委员会北京市分会 |  |  | 实施单位 | 北京国际经济贸易法律服务中心
项目负责人 |  | 白亮 |  |  | 联系电话 | 89151762
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 | 585 | 585 | 343.55 | 10 | 58.73% | 5.8726
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 | 0 | 0 | — |  | —
|  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — |  | —
|  | 其他资金 | 585 | 585 | 343.55 | — | 58.73% | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 代行主管部门履行一般和优惠原产地证书等文书的签证机构、领事认证代办机构的职责。 |  |  |  | 代行主管部门履行一般和优惠原产地证书等文书的签证机构、领事认证代办机构的职责。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 一般原产地审证量(份) | 8000 | 13843 | 5 | 5
|  |  | 优惠原产地审证量(份) | 1500 | 5845 | 5 | 4.5 | 偏差原因：年初指标值设定偏低。 改进措施：进一步提升绩效指标设置质量。
|  |  | 证明书审证量(份) | 2500 | 1582 | 5 | 3.16 | 偏差原因：2021年度新冠疫情影响，对外贸易影响较大，办证需求降低。
|  |  | 领事认证代办量(份) | 6000 | 4721 | 5 | 3.93 | 偏差原因：2021年度新冠疫情影响，对外贸易影响较大，办证需求降低。
|  | 质量指标 | 一般原产地证错件率 | 小于百分之一 | 0% | 5 | 5
|  |  | 优惠原产地证错件率 | 小于百分之一 | 0% | 5 | 5
|  |  | 证明书错件率 | 小于百分之一 | 0% | 5 | 5
|  |  | 领事认证退件率 | 小于百分之十 | 0% | 5 | 5
|  | 时效指标 | 按照时效要求完成代办工作 | 大于90% | 100% | 5 | 5
|  |  | 按照时效要求完成签证工作 | 大于90% | 100% | 5 | 5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 服务企业数（家） | 3000 | 3738 | 30 | 30
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 投诉率 | 小于百分之一 | 0% | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 92.4626

## Sheet2-得分办法
单位自评采用定量和定性评价相结合的比较法,总分由各项指标得分汇总形成。 定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值在指标值中所占比例记分。 定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标且有一定效果、未达成年度指标且效果较差3档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含80%）、80-60%（含60%）、60%-0%合理确定分值。各项绩效指标得分汇总成该项目自评的总分。