## Sheet1-自评表
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 信息化运行维护
主管部门 |  | 中国国际贸易促进委员会北京市分会 |  |  | 实施单位 | 中国国际贸易促进委员会北京市分会 信息中心
项目负责人 |  | 陈润强 |  |  | 联系电话 | 88070210
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 | 99.25 | 99.25 | 98.58 | 10 | 99.32% | 9.9325
|  | 其中：当年财政拨款 | 99.25 | 99.25 | 98.58 | — | 99.32% | —
|  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | —
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 目标1：完成信息化系统建设开发，软、硬件采购、线路租用等。 目标2：保障项目基础设施、软件硬件正常运转，为业务开展提供支撑。 目标3：提高工作效率，提高贸促会的社会影响力、认知度。 |  |  |  | 目标1：已完成信息化系统建设开发，软、硬件采购、线路租用等。 目标2：保障了项目基础设施、软件硬件正常运转，为业务开展提供了支撑。 目标3：提高了工作效率，提高了贸促会的社会影响力、认知度。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 硬件采购/维护数量 | 0 | 0 | 5 | 5
|  |  | 软件采购/维护数量 | 0 | 0 | 5 | 5
|  |  | 系统开发数量 | 0 | 0 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 政府采购率 | ≥100% | 100% | 3 | 3
|  |  | 系统验收合格率 | ≥100% | 100% | 3 | 3
|  |  | 系统正常运行率 | ≥95% | 97.6% | 3 | 3
|  |  | 系统平均无故障时间 | 240小时 | 240小时 | 3 | 3
|  |  | 系统故障率 | ≤5% | 2.4% | 3 | 3
|  |  | 故障响应率 | ≥100% | 100% | 3 | 3
|  |  | 故障排除率 | ≥100% | 100% | 3 | 3
|  | 时效指标 | 需求方案设计时间 | 3月前 | 1个月 | 2 | 2
|  |  | 招标采购时间 | 6月前 | 2021年6月4日竞争性遴选程序 | 2 | 2
|  |  | 验收时间 | 12月前 | 2021年10月29日验收合格 | 2 | 2
|  |  | 系统故障修复响应时间 | ≤2小时 | ≤1小时 | 2 | 2
|  |  | 系统运行维护响应时间 | ≤120分钟 | ≤60分钟 | 2 | 2
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 99.25万元 | 98.58万元 | 2 | 2
|  |  | 年度维护成本增长率 | ≤0% | 0% | 2 | 2
| 效益指标 | 社会效益指标 | 贸促会社会影响力 | 得到提升 | 100% | 20 | 20
|  |  | 公共主页点击量增长率 | ≥10% | 13.63% | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | ≥80% | 87.9% | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 99.9325

## Sheet2-得分办法
单位自评采用定量和定性评价相结合的比较法,总分由各项指标得分汇总形成。 定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值在指标值中所占比例记分。 定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标且有一定效果、未达成年度指标且效果较差3档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含80%）、80-60%（含60%）、60%-0%合理确定分值。各项绩效指标得分汇总成该项目自评的总分。