## Sheet1-自评表
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 2020年迪拜世博会
主管部门 |  | 中国国际贸易促进委员会北京市分会 |  |  | 实施单位 | 中国国际贸易促进委员会北京市分会对外贸易促进部
项目负责人 |  | 焦彧童 |  |  | 联系电话 | 88070335
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 | 19.08 | 19.08 | 19.08 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 19.08 | 19.08 | 19.08 | — | 100% | —
|  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | —
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 目标1：利用迪拜世博会平台，宣传北京城市形象，推介科技经贸文化产业发展； 目标2：通过在世博园区内及周边城市举办经贸交流活动，与阿联酋及周边国家开展多领域合作。 |  |  |  | 受新冠疫情影响，按照中国贸促会要求，以举办线上活动方式参加2020年迪拜世博会中国馆活动，在中国馆举办为期三天的北京活动周，播放宣传视频；并与迪拜当地主流电视台合作，制作“魅力北京”系列电视纪录片，在阿尔安电视台播出，提升了我国国际影响力，促进与阿联酋及周边国家多领域合作。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 在境外举办宣传推介活动 | 1场 | 1场 | 10 | 10
|  |  | 接待境外嘉宾 | 50人 | 0 | 5 | 0 | 偏差原因：受疫情影响，未能因公组团出访。 改进措施：研究探索其他活动参与形式，提升相关产出指标的完成率。
|  |  | 组织参展参会企业 | 150家 | 0 | 5 | 0
|  | 质量指标 | 举办各项经贸交流活动 | 15场 | 0 | 5 | 0
|  |  | 签约合作项目 | 5项 | 0 | 5 | 0
|  | 时效指标 | 宣传时效同步 | 国内外同步对活动进行宣传 | 实现预期目标 | 5 | 5
|  |  | 充分利用各类媒体渠道进行报道 | 利用传统媒体，纸媒，微博公众号等新媒体，Facebook等公共社交媒体等 | 实现预期目标 | 5 | 5
|  | 成本指标 | 预算按时拨付 | 节约成本，并按时对外支付。 | 实现大幅度节约项目成本，实现按时拨付 | 5 | 5
| 效益指标 | 经济效益指标 | 达成合作意向 | 5项 | 0 | 5 | 0 | 偏差原因：受疫情影响，未能因公组团出访。 改进措施：研究探索其他活动参与形式，提升相关经济效益指标的完成率。
|  | 社会效益指标 | 提升国际影响力 | 吸引各国游客和电视观众80万人次 | 1500万人次 | 5 | 5
|  |  | 国内外媒体宣传报道 | 500条 | 800条 | 5 | 5
|  | 生态效益指标 | 绿色办展办会 | 探索线上线下相结合的方式举办活动 | 采用线上举办活动方式，通过网络和电视媒体最大范围实现活动传播，实现绿色办会。 | 10 | 10
|  | 可持续影响指标 | 对阿拉伯国家的持续影响力 | 在阿拉伯语国家开展持续性宣传 | “魅力北京”电视纪录片于世博会期间在阿联酋阿尔安电视台播出，截止到2022年3月31日世博会结束，节目播出结束。 | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参会单位满意度 | 8分 | 8分 | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 75

## Sheet2-得分办法
单位自评采用定量和定性评价相结合的比较法,总分由各项指标得分汇总形成。 定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值在指标值中所占比例记分。 定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标且有一定效果、未达成年度指标且效果较差3档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含80%）、80-60%（含60%）、60%-0%合理确定分值。各项绩效指标得分汇总成该项目自评的总分。