## Sheet1-自评表
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 展览业协调促进
主管部门 |  | 中国国际贸易促进委员会北京市分会 |  |  | 实施单位 | 中国国际贸易促进委员会北京市分会展览业促进部
项目负责人 |  | 刘国栋 |  |  | 联系电话 | 88070362
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 | 19.5 | 19.5 | 15.6938 | 10 | 80.48% | 8.0481
|  | 其中：当年财政拨款 | 19.5 | 19.5 | 15.6938 | — | 80.48% | —
|  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | —
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 1. 把帮助解决企业现实问题作为部门考核重点。走访22家市属国企和开展境外业务的二级公司，通过推介项目、联系合作伙伴、介绍驻外经贸机构等举措，为国企解决经营中面临的实际问题。原则一年中走访每家企业次数不少于一次，一年中帮助一个企业解决问题不少于一个，累加考核。 2. 积极推动驻非热带病诊疗工作，2022年新签定服务协议企业不少于两家，开辟为国企提供服务的新线路。 3. 扩大非洲、东南亚等地区境外商协会联络数量。2022年新增加联络商协会数量30家，开展线上会议次数不低于5次。不断夯实为国企境外业务服务的组织基础。 4.编制年度《北京市会展业发展报告》一册。 5.参加会展经济研究会等知名会展机构组织的活动不少于2次。 |  |  |  | 1.先后走访外交部、商务部、国家发改委、中石油、中国中小企业协会等单位，广泛沟通经贸信息，创造传统体系外的合作机会。先后走访同仁堂、首开、首农水产、首农进出口、巴布科克·威尔科克斯公司、京棉、北京纺织进出口公司、北京京能、建工国际、金隅冀东水泥、京投装备、北汽福田等12家市属国企调研。坚持带着问题调研，解决问题为本，先后为国企解决实际问题14个。 2.2021年7月，经各方协调，与兵器北方公司、北京地坛医院正式签约驻外员工热带病防治服务合作协议，为我会直接服务央企打开了一条新通道。 3.进一步夯实境外组织联系，大幅扩大了与非洲、东南亚商协会联络数量。截至2021年底，我部共与39家境外商协会建立了联系，较2020年11家增加了28家，增长率254%。 深化国际商会间联络，与菲律宾宿务工商会召开视频会议，就共享经贸信息、服务宿务在京企业、组织两地文化、科技企业开展交流等达成合作意向，并为宿务工商会联系对接了中关村高新技术企业。与泰国商业和贸易委员会召开视频会议，就招商引资、建立常态交流机制、开展食品贸易、生物医药线上对接、协助抗疫等达成合作意向，帮助首开集团、同仁堂等中方企业与泰国工商会会员企业对接；与孟加拉达卡工商会召开线上对接，达成了与达卡工商会建立信息常态交流机制等五点合作意向，根据需求已协助达卡工商会与中国-南亚博览会组委会办公室取得了联络。 4.编制年度《北京市会展业发展报告》一册 5.展促部与顺义区商务局一道陆续赴振威展览集团等四家会展企业，调研企业经营情况，同时通过各种渠道了解上海、深圳、成都等地引进会展的补贴政策，听取他们对北京市会展业发展的意见建议。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 为国企解决经营中面临的实际问题，走访市属国企和开展境外业务的二级公司数量 | ≥22家 | 16家 | 5 | 3.64 | 偏差原因：一是22家国有企业实际有境外业务的只有16家，国企外贸业务种类多、分布地区广、规模有大有小、关注重点各有侧重，不便统一协调。二是疫情影响。 改进措施：将定期召开北京市属国企境外业务联系会议的原定安排，调整为根据企业经营特点，按供需关系将16家国企分为海外基建组、外贸组，共召开两次分组座谈会，初步确定了更为符合实际的国企境外业务服务组织模式。
|  |  | 积极推动驻非热带病诊疗工作，2022年新签定服务协议企业数量 | ≥2家 | 2家 | 5 | 5
|  |  | 2022年新增加联络商协会数量 | ≥30家 | 28家 | 5 | 4.67 | 偏差原因：疫情影响。 改进措施：研究创新性工作方式，促进指标实现年初设定值。
|  |  | 编制年度《北京市会展业发展报告》 | 1册 | 1册 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 准确把握全市当年最新政策，及时向企业推介 | 及时推介 | 100% | 10 | 10
|  |  | 为企业切实解决遇经营中面临的实际问题 | 切实解决 | 100% | 10 | 10
|  | 进度指标 | 每季度走访市属国企不少于5家 | 5家/季度 | 3家/季度 | 1 | 0.6 | 偏差原因：国有企业数量调整，22家国有企业实际有境外业务的只有16家。 改进措施：按照实际制定计划，完善前期调研工作。
|  |  | 每季度联系境外商协会数量不少于5家，组织线上会议次数不少于1次 | 5家、1次/季度 | 9家、1次/季度 | 2 | 2
|  |  | 《北京市会展业发展报告》验收时限 | 12月底前 | 12月底前 | 2 | 2
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | ≤19.5万元 | 15.69万元 | 5 | 5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为企业提供各类经贸信息 | 实现 | 100% | 15 | 15
|  |  | 稳步提升服务企业能力 | 实现 | 100% | 15 | 15
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 走访服务国期满意度 | ≥90% | 100% | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 95.9581

## Sheet2-得分办法
单位自评采用定量和定性评价相结合的比较法,总分由各项指标得分汇总形成。 定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值在指标值中所占比例记分。 定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标且有一定效果、未达成年度指标且效果较差3档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含80%）、80-60%（含60%）、60%-0%合理确定分值。各项绩效指标得分汇总成该项目自评的总分。