## Sheet1-自评表
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 枢纽型社会组织专项经费
主管部门 |  | 中国国际贸易促进委员会北京市分会 |  |  | 实施单位 | 会务部
项目负责人 |  | 周维山 |  |  | 联系电话 | 88070483
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 | 39 | 39 | 39 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 39 | 39 | 39 | — | 100% | —
|  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | —
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 目标1：与北京市建筑业联合会共同开展“2021年助力北京建筑企业走出去系列活动”，内容包括：法律法务、政策法规、行业信息等相关培训，论坛分享，座谈沟通，经验交流，企业走访，企业对标等环节，500人左右规模; 目标2：与北京动漫游戏产业协会共同开展“动漫游戏产业发展国际发展论坛”，内容包括动漫游戏产业发展国际论坛、闭门会议等环节，300人规模; 目标3：北京数字创意产业协会共同开展“新基建前沿科技赋能智慧文旅”活动，内容包括企业家主题演讲、项目路演等环节，150人规模; 目标4：与北京物流与供应链管理协会共同举办“数字贸易发展现状”培训，内容包括数字贸易现状介绍，政策解读等环节，150人规模。 |  |  |  | 1.共同开展“2021年助力北京建筑企业走出去系列活动”，2021年6月19日,于中铁建设大厦三层报告厅联合举办2021年北京市建设系统“安全生产月”公益讲座，7月9日线上联合举办"落实安全责任 推动安全发展"公益讲座。 2.2021年9月7日，联合举办“京津冀动漫游戏产业发展论坛”，邀请来自国内外相关领域的知名企业家和学者围绕运用新场景、新模式，动漫游戏出圈漫游、加快国际化发展，通过线上线下多种形式展开讨论。 3.2021年9月4日，联合举办“E起赋能文旅 科技智造未来”论坛，围绕发布“2021年北京文旅技术装备优秀项目”，推动数字文旅的高质量发展。 4.2021年11月30日联合举办“两区”建设与数字贸易发展论坛，围绕物流如何结合数字经济加快行业高质量发展主题研讨。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 指导枢纽组织完成专项活动 | 4次 | 4次 | 10 | 10
|  |  | 参加活动人数规模 | 参加活动人员规模达到预期 | 100% | 10 | 10
|  | 质量指标 | 为商会会员企业提供服务，搭建交流平台，达成合作意向 | 达到活动目的 | 100% | 10 | 10
|  | 时效指标 | 相关工作完成期限 | 10月底前完成 | 11月完成 | 10 | 7.5 | 偏离原因：因疫情影响,北京市物流与供应链管理协会活动11月完成。 改进措施：加强监督,工作前置,力保相关活动按计划开展。
|  | 成本指标 | 专项成本控制 | ≤39万 | 39万 | 10 | 10
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进企业交流互动 | 充分促进企业交流互动 | 100% | 10 | 10
|  | 社会效益指标 | 增强社会关注 | 增强社会关注，在相关媒体平台有具体报道 | 100% | 10 | 10
|  | 生态效益指标 | 有益于生态环境健康发展 | 推进数字贸易发展，助力低碳环保 | 50% | 5 | 2.5 | 偏离原因：对生态效益指标推动不足。 改进措施：增加绿色环保相关活动，推动数字贸易、绿色贸易等健康发展。
|  | 可持续影响指标 | 相关活动开展的可持续性 | 服务对象等参与者期待类似活动继续举办 | 100% | 5 | 5
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象对相关活动的满意度 | 受到会议参与者好评 | 75% | 10 | 7.5 | 偏离原因：服务对象满意度缺乏具体佐证材料。 改进措施：制定满意度评价制度，收集服务对象反馈信息，完善相关服务工作。
总分 | [5 empty] | 100 | 92.5

## Sheet2-得分办法
单位自评采用定量和定性评价相结合的比较法,总分由各项指标得分汇总形成。 定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值在指标值中所占比例记分。 定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标且有一定效果、未达成年度指标且效果较差3档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含80%）、80-60%（含60%）、60%-0%合理确定分值。各项绩效指标得分汇总成该项目自评的总分。