## Sheet1-自评表
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 规划发展研究
主管部门 |  | 中国国际贸易促进委员会北京市分会 |  |  | 实施单位 | 中国国际贸易促进委员会北京市分会规划发展部
项目负责人 |  | 陈伊萍 |  |  | 联系电话 | 88070429
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 | 47.3 | 46.4 | 46.31 | 10 | 99.81% | 9.9806
|  | 其中：当年财政拨款 | 47.3 | 46.4 | 46.31 | — | 99.81% | —
|  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | —
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 一、产出指标：1.完成《北京国际经贸实务》编印；上报建议、意见2条。2.资料中心内部资料总量比上年至少增加5%；举办讲座或论坛4次；举办专业交流活动2次。 二、效果指标：1.我会相关建议政策为我市相关政策的制定和完善提供参考。 2.资料中心能够为传播外经贸基础知识提供渠道，为北京企业开拓国际市场提供公共服务，为国际经贸研究人员提供交流平台。 |  |  |  | 一、产出指标完成情况： 1.完成《“十三五”时期北京市贸促会发展规划实施评估报告》；修订《北京市贸促会提高调研工作质量实施办法》；完成《北京国际经贸实务》第二、三期专题研究交流资料编印、发放，完成第四期编辑；完成入企调研4次，上报中国贸促会、北京市相关单位意见建议5次； 2.资料中心增加图书资料181册，总量比上年增加9.5%；举办公共讲座4次，专业交流2次。 二、效果指标完成情况： 1.全面梳理总结全会“十三五”时期取得成效和存在问题，为中长期规划奠定基础；通过深入调研，及时掌握外向型企业状况，形成意见建议，为我市“两区”建设政策制定提供了参考，为提升我市企业境外投资质量效益提供帮助。 2.资料中心通过开展讲座培训提供公共服务，传播外经贸基础知识提供渠道，为企业、国际经贸研究人员等提供交流平台。 3.《北京国际经贸实务》第三期围绕热点受到好评，应区贸促会和相关企业要求增印120册并发放。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 《北京国际经贸实务》编印 | 2期 | 2期 | 5 | 5
|  |  | 完成专题研究报告 | 1篇 | 1篇 | 5 | 5
|  |  | 上报建议、意见 | ≥2条 | 5条 | 5 | 5
|  |  | 完成调研汇编 | 1本 | 1本 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 获得表扬、奖励 | 1 | 1 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 研究课题按时结题率 | 100% | 100% | 10 | 10
|  | 成本指标 | 项目预算控制 | 46.4万元 | 46.31万元 | 10 | 10
|  | 社会效益指标 | 研提政策建议采纳 | 2次 | 2次 | 10 | 10
|  |  | 研究成果刊发或媒体报道 | 1次 | 1次 | 10 | 10
|  |  | 资料中心书目捐赠 | 增加5% | 增加9.5% | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 需求回应满意度 | 100% | 100% | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 99.9806

## Sheet2-得分办法
单位自评采用定量和定性评价相结合的比较法,总分由各项指标得分汇总形成。 定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值在指标值中所占比例记分。 定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标且有一定效果、未达成年度指标且效果较差3档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含80%）、80-60%（含60%）、60%-0%合理确定分值。各项绩效指标得分汇总成该项目自评的总分。