第四部分  2022年度部门绩效评价情况

- 部门整体绩效评价报告

（一）部门概况

1.机构设置及职责工作任务情况

中国国际贸易促进委员会北京市分会（以下简称“北京市贸促会”）是北京市委领导的群团组织和市政府领导同志联系的国际贸易投资促进机构。北京市贸促会贯彻落实党中央国务院关于贸促工作的方针政策、决策部署及北京市委市政府有关工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对贸促工作的集中统一领导。主要职责具体如下：

表1 北京市贸促会主要职责

| 序号 | 部门职责 |
| --- | --- |
| 1 | 强化政策研究和信息咨询功能，着力提升建言献策水平。 |
| 2 | 加强重大经贸活动策划组织，努力实现政治经济综合效益最大化。 |
| 3 | 创新贸易促进工作，有效推动外贸稳定增长和转型升级。 |
| 4 | 增强投资促进功能，积极推动双向投资协调发展。 |
| 5 | 大力拓展商事法律服务，有力维护企业正当权益。 |
| 6 | 建立健全多双边工商合作机制，积极参与全球经济治理。 |
| 7 | 加强会展促进工作，推动北京会展业做大做强。 |
| 8 | 加快北京国际商会改革发展，全面增强服务会员功能。 |
| 9 | 拓展工作网络，推进贸促工作向基层、向海外延伸。 |

北京市贸促会部门本级（参公管理事业单位）内设11个部室，分别为：办公室、规划发展部、会务部、国际联络部、对外贸易促进部、投资促进部、国际展览部、法律事务部、财务部、人事部、机关党委。下属1个二级预算单位，为北京市贸促会综合事务中心（财政补助事业单位）。2022年，有事业编制95人，实有人数94人；其他人员（编外用工）4人。

北京市贸促会制定了2022年工作计划，按照“优化业务布局、完善工作网络、拓展工作手段、夯实工作基础”的工作思路，围绕“一个开局、两项任务、三件大事”，设置了8大工作任务，具体如下：

表2 北京市贸促会2022年重点工作安排

| 序号 | 工作任务 | 工作内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 持续深入学习贯彻党的十九届六中全会精神，推进全面从严治党向纵深发展 | （1）始终把党的政治建设摆在首位。 （2）持续加强党风廉政建设。 （3）抓好巡视整改成果运用。 （4）扎实抓好基层组织建设。 |
| 2 | 高标准办好“三件大事” | （1）高起点办好中关村论坛展览（科博会）。 （2）高站位筹办北京市市长国际企业家顾问会议。 （3）高水平主办京津冀国际贸易投资洽谈会。 |
| 3 | 推动贸易投资促进，服务首都发展大局 | （1)着力服务“两区”建设。 （2）助力企业“走出去"开拓国际市场。 （3）服务国际消费中心城市建设。 |
| 4 | 完善多双边机制，拓展国际合作交流 | （1）积极服务“一带一路”建设。 （2）加强多双边工商合作机制建设。 （3）着力开拓国际交往渠道。 |
| 5 | 精准服务外经贸企业 | （1）加强信息服务。 （2）加强企业培训。 （3）拓展商事法律服务。 |
| 6 | 整合资源形成贸促合力 | （1）主动争取中国贸促会指导支持。 （2）构建“大贸促”工作格局。 （3）强化与兄弟贸促会交流合作。 |
| 7 | 持续深化贸促改革 | （1）系统推进打好改革组合拳。深入推进事业单位改革。 （2）推动贸促工作数字化转型。 （3）强化宣传阵地建设。 |
| 8 | 夯实基础提升服务能力 | （1）优化完善机关运行管理机制。建设高素质专业化干部队伍。 （2）激发北京国际商会活力。 |

2.部门整体绩效目标设立情况

（1）绩效目标与职责任务匹配性

北京市贸促会2022年部门整体绩效目标围绕部门职能及2022年工作计划设置，部门绩效目标为举办中关村论坛展览（科博会）；召开北京市市长国际企业家顾问会议；完成日常经贸促进活动和对外经贸交流活动，与单位职责定位、年度工作任务较为相符，但内容不够全面，未设置拓展国际合作交流、整合资源形成贸促合力、持续深化贸促改革、夯实基础提升服务能力等工作任务的绩效目标。根据北京市贸促会2022年度工作计划，结合年度工作任务目标，以及预算调整情况，设置相应的绩效指标，分别为：

产出指标：科技交流与合作组织实施展会1场；商贸事务活动场次1场；组织培训≥6次。

效益指标：促进国际科技资源流动转化和战略合作；推进北京市城市发展；提升部门整体服务效能；推动贸易投资促进，服务首都发展大局。

2.绩效目标设置合理性

北京市贸促会部门整体绩效目标内容设置的合理性有待进一步提升，绩效目标内容不完整，设置的绩效指标与绩效目标不够匹配，且指标不够细化，核心指标缺失。

# （二）当年预算执行情况

北京市贸促会2022年全年预算数5,333.85万元，其中，基本支出预算数3,864.04万元，项目支出预算数1,469.81万元。截至2022年12月31日，总体支出5169.65万元，其中，基本支出3,816.17万元，项目支出1,353.48万元，预算执行率为96.92%。

（三）整体绩效目标实现情况

1.产出完成情况分析

北京市贸促会2022年部门整体绩效目标产出实现情况较好，具体如下：

（1）完成中关村论坛展览保障任务。北京市贸促会2022年瞄准打造“面向全球高科技创新交流合作的国家级平台”目标，攻坚克难完成中关村论坛展览任务，坚决落实市委市政府部署，历经9月延期、11月改期两次重大调整，全力做好应变善后工作，实现“不出疫情、不出舆情、不出事故”，体现出能打硬仗、善打硬仗的作风，市领导给予高度肯定。

（2）成功申办重大经贸活动。2022年12月，郭怀刚主任带队赴厄瓜多尔，出席第十五届中国—拉美企业家高峰会，成功申办2023年第十六届中国—拉美企业家高峰会，并代表下一届主办城市接旗，又一重大经济外交活动落地北京。

（3）务实开展国际经贸培训服务。北京市贸促会创设“首都国际经贸大讲堂”，2022年围绕国际经贸热点和企业难点问题，聚焦“一带一路”经贸合作、RCEP经贸规则等主题，建立培训工作标准流程，按月发布培训计划，全年开展线上培训30场，覆盖近5000人次。

2.效果实现情况分析

北京市贸促会2022年部门整体绩效目标效果实现情况良好，具体如下：

（1）开展中关村论坛展览，促进国际科技资源流动转化和战略合作。

北京市贸促会2022年中关村论坛展览，采取“赛马”方式，引进高水平专业化展览公司，首创《展览设计搭建规范》，创建绿色规范安全展会，邀请了3个国际组织、29个省区市和区域创新城市、27家世界500强企业、24家领军央企、42家独角兽和162家外资企业机构，共1100多家企业参加展会，活动坚持服务国家创新驱动发展战略，以建设国际科技创新中心为支撑，聚焦论坛主题，突出智慧科技、医药健康、碳中和等领域，精心打造面向全球、面向中小微初创企业、链接资本市场的“科技精品展”，宣传了全球科创中心建设新成就，促进了科技资源流动转化和战略合作，但因受疫情影响，未如期进行媒体报道，弱化了项目实施的社会影响力。

（2）顺利召开顾问会议，为推进北京市城市发展建言献策。

北京市贸促会2022年创新筹办第15届北京市市长国际企业家顾问会议，首次以视频方式开展，来自全球16家跨国企业的掌舵人与市政府领导“云聚会”，围绕“以高水平开放助推高质量发展，促进合作共赢”“发挥‘双奥之城’优势，建设高品质宜居城市”等议题深入互动交流，为北京城市发展建言献策。本次会议共收集了31位国际企业家顾问提交的书面咨询报告，梳理提炼126条顾问意见建议，分送给32家委办局、16区和经开区管委会，各部门结合北京市实际发展情况，提出了188条参考和采纳意见，有助于推进北京市城市发展，但项目具体实施成效，有待进一步追踪本次会议提出建议的采纳落实情况。

（3）拓展商事法律服务，强化智库建设，有效提升部门整体服务效能。

大力拓展商事法律服务。围绕预防和应对，构建商事法律服务体系。通过官网公众号、预警点、“贸法通”平台、宣传手册等方式发布经贸预警、法律资讯等信息200余条，解答企业法律咨询110余次；组织国别法律风险、合规、知识产权等法律培训13场；为54家企业提供国际化经营合规风险排查服务，发布《企业国际化经营合规指引》，指导我市企业境外业务合规制度建设；探索在自贸区设立“商事法律服务联络点”，助力自贸区招商引资。

强化智库建设，有效提升代言工商、建言献策水平。建设应用型智库。持续发挥北京国际经济贸易学会和调研基地作用，完善外经贸领域专家库，建设境外法律专家库并吸纳7个国家和地区的24名专家入库。创办《北京贸促参考》刊物，完成普刊6期和专刊2期，其中专刊第1期得到市领导批示，并被《北京信息》采用。组织智库专家研究经贸热点，《加强我市企业国际化经营合规建设》的政协提案被市发改委采纳，企业国际化经营合规建设纳入市级层面协调推进，为政府决策和企业国际化发展提供智力支持。加强调研和政企沟通。统筹推动全会调研，做到有计划、有步骤、有督导、有评比。与中国贸促会共同开展10次企业调研，参与国家层面代言工商。实地走访中泰商会等在京国际商协会和外资企业，了解发展诉求；3次参与市发改委专题调研活动，提交ABB、NEC等11家外资企业和2家境外商会反映的59条意见建议，并组织外资企业代表直接与市发改委领导视频交流，推动问题解决，帮助企业纾难解困。加强国际经贸信息服务。通过我会外宣平台、经贸活动等渠道，广泛发布对外经贸投资政策法规、经贸交流活动、动态热点资讯等信息，普及国际经贸规则和专业知识，为企业国际化经营提供指引，全年发布各类信息300余条，编发《北京国际经贸实务》2期。

（4） 推动贸易投资促进，服务首都发展大局。

圆满完成服贸会服务保障工作。会领导率领14名干部参与筹办工作，完成全球服务贸易峰会约500位中外贵宾现场参会的组织协调、疫情防控落实、线上参会嘉宾统筹等工作。服贸会期间主办马来西亚服务业投资机遇论坛、“RCEP推动泰中绿色科技领域合作”线上研讨交流会两场国别专题活动，助推双边经贸合作。扎实推进贸易便利化服务。商事认证业务办理入驻城市副中心；应对疫情影响全面推行业务全程网办、快递寄办、在线导办等便利措施，全时段满足申办企业需求。全年累计签发出口货物原产地证书19770份（其中RCEP原产地证书480份），出具商事证明书1399份，合作代办领事认证2457份。

强化供需对接服务。充分激活国际联络资源，开发蒙古、朝鲜、多米尼加、土耳其、马来西亚等新兴市场国家，围绕建筑、物流、高新技术、医疗、动漫和游戏等优势行业领域，组织中方47家企业、11家经贸机构与35家外国企业和商协会开展实务对接。根据友好商协会反馈信息，协助德国、意大利、俄罗斯、塞尔维亚等国企业求购AR玻璃纤维等10余类产品。为北汽集团联系法国、德国、比利时等国20余家机构拓展海外市场。

顺利完成“两区”建设相关任务。大力推动国际商事争端预防与解决组织成为我市首批战略型国际组织，促成市司法局和中国国际经济贸易仲裁委员会座谈交流及意向合作，助力北京国际仲裁中心建设和营商环境优化；举办“北京市国际知识产权仲裁调解业务发展研讨会”，与世界知识产权组织及国际知名仲裁机构交流探讨，助推知识产权全环节改革；组织市政协经济委员会与外贸企业座谈，听取对“两区”规则制度创新的意见建议；组织企业、行业协会和外国在京商会赴自贸区高端产业片区开展交流合作，协助开展招商引资。

但2022年贸易促进与发展、贸促系统发展等项目受疫情影响，未开展或未在线下举办、参与相关活动，对实施效果有一定影响。

（四）预算管理情况分析

## 1.财务管理

（1）财务管理制度健全性

内部控制流程方面，北京市贸促会根据财政部《行政事业单位内部控制规范（试行）》（财会〔2012〕21号）的相关要求，编制了《中国国际贸易促进委员会北京市分会内部控制手册》，对预算业务、收支业务、政府采购管理、资产合同管理等流程进行了规范统一，部门经济业务层面内部控制流程建立较为健全。

财务管理制度建立方面，北京市贸促会根据财政部及北京市财政局相关要求，制定了《北京市贸促会财务管理制度》《北京市贸促会预算管理制度》《北京市贸促会专项经费管理暂行办法》《北京市贸促会账销案存资产管理暂行办法》《北京市贸促会内部审计工作办法》《北京市贸促会财务报销管理办法》等十余项财务管理制度，为内部财务管理工作提供较好的制度支撑，财务管理制度较为健全。

（2）资金使用合规和安全性

北京市贸促会严格按照《北京市贸促会财务管理制度》《北京市贸促会预算管理制度》等财务管理制度对资金使用进行管理，评价未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，资金使用合规性较好。在资金使用监管上，北京市贸促会对专项资金实施专户核算、统一管理。会计核算方面，对项目资金进行单独建账、独立核算，各项会计凭证资料保存完整、装订规范。

（3）会计基础信息完善性

北京市贸促会严格按照相关财务管理制度对会计信息进行管理，能够确保基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确，会计基础信息对预算管理工作能够起到支撑作用。

## 2.资产管理

截至2022年12月31日，北京市贸促会资产总额6,196.43万元。其中，货币资金5,093.84万元，占资产总额82.21%；固定资产净值404.55万元，占资产总额6.53%；无形资产净值418.46万元，占比6.75%，财政应返还额度172.89万元，占资产总额2.79%；其他应收款净额106.69万元，占资产总额1.72%。

为加强资产管理，北京市贸促会严格落实《北京市贸促会财务管理制度》中资产管理的相关规定，明确财务部门、资产管理部门和使用部门的责任，并由财务（审计）部统一建账、核算，由会办公室进行实物管理，统一登记，遵循合理、节约、有效的原则对资产进行配置。同时，北京市贸促会根据《北京市行政事业单位资产清查资金核实暂行规定》（京财绩效〔2006〕2819号）文件要求制定了《北京市贸促会账销案存资产管理暂行办法》，明确了账销案存资产管理的责任分工、销案依据与程序，为账销案存资产管理提供了制度保障。

## 3.绩效管理

北京市贸促会开展了规范化的绩效管理工作，具体内容：一是建立了全方位绩效管理机制。制定了《北京市贸促会预算绩效管理办法》，经党组会通过后实施，明确了职责分工、各阶段主要工作内容、评价结果应用要求等；二是有效落实全过程预算绩效管理。全部项目按照要求统一填写预算绩效管理一体化系统，进行项目申报，填写绩效目标；对项目实施绩效运行监控，并形成绩效跟踪报告；开展部门预算项目全覆盖绩效自评工作，2022年对“第二十四届科博会”项目进行重点评价，总结项目预算执行及绩效完成情况的经验与不足。三是探索成本绩效分析工作。根据市财政局相关要求，对持续开展的“科博会”项目开展成本绩效分析，为项目历史成本分析提供了样本，对分析各类成本项的合理性，摸清影响成本的关键因素和成本变动趋势提供了依据，为提高项目资金绩效管理和财政支出经济性奠定了基础。

4.结转结余率

北京市贸促会2022年年末结转结余资金总额为172.89万元，全年支出预算数为5,333.85万元，资金结转结余率为3.24%，2021年资金结转结余率为2.89%。2022年度部门结转结余率较上一年度上升了0.35%。主要原因是：受疫情影响，部分工作未开展。

5.部门预决算差异率

北京市贸促会2022年年初预算数为5,029.86万元，部门年度支出决算数为5,169.66万元，部门预决算差异率为2.78%，低于市级平均差异率。

# （五）总体评价结论

## 1.评价得分情况

2022年北京市贸促会部门整体绩效评价得分为95.18分，综合评价等级为“优”，各一级指标得分情况如下表所示：

表4 2022年北京市贸促会部门整体绩效得分情况表

| 一级指标 | 分值 | 得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 当年预算执行情况 | 20 | 19.38 | 96.92% |
| 整体绩效目标实现情况 | 60 | 55.80 | 93.00% |
| 预算管理情况 | 20 | 20.00 | 100.00% |
| 合计 | 100 | 95.18 | 95.18% |

## 2.存在的问题及原因分析

（1）绩效目标设置的合理性有待提升，指标细化、量化程度不够。

一是绩效目标设置不完整，无法完整呈现预期产出和预期效益情况，对项目实施和具体指标分解缺乏指导性。二是绩效指标与绩效目标不够匹配，指标内容不够细化量化，部分核心指标缺失。三是未充分考虑疫情因素，设定指标可实现性不足。

（2）受新冠疫情影响，部门工作未按计划开展，资金结转结余率高于上一年度。

北京市贸促会2022年受新冠疫情影响，线下会议、对外交流、国际贸易促进等工作开展受阻，项目单位根据实际情况及时调整了项目内容或项目组织实施方式，但是部分工作仍未能按照计划完成，导致资金结转结余，资金结转结余率较上一年度上升。

# （六）措施建议

## 1.加强学习培训与内部审核，提升绩效目标申报质量

为提升部门整体及各项目绩效目标填报质量，将适时组织开展预算绩效管理培训，强化各部门项目负责人预算绩效管理意识，并借助专家及专业机构力量，在绩效目标填报阶段，对绩效目标填报的科学性、合理性进行审核及指导，提高绩效目标设置的科学性、合理性，有效发挥绩效目标的指导作用和约束作用。

## 2.强化中期绩效运行监控结果应用，有效提升资金使用效率性和效益性

随着新冠疫情防控政策放开，各部门工作可正常开展，新的一年将做好部门年度工作计划和整体统筹工作，严格按照计划有序推进各项工作落实，同时，持续开展“全过程”绩效管理工作，加强中期绩效运行监控结果应用，重点关注资金执行进度或项目实施进度滞后的项目，挖掘问题，及时调整，切实提升部门预算执行效率和资金使用效益。

- “ 北京市市长国际企业家顾问会议”项目支出绩效评价报告

# （一）基本情况

## 1.项目概况

## （1）项目背景

## 为向国际社会展现北京深化对外开放的决心和高质量发展的水平，以高端开放的形象吸引跨国公司扩大在京的投资和发展，北京市借鉴国际先进经验，于1999年创办“北京市市长国际企业家顾问会议”（以下简称“顾问会”），为国际跨国企业进一步了解北京，发展与北京的合作与交流，最终实现共同发展的目标奠定基础。中国国际贸易促进委员会北京市分会（以下简称“北京市贸促会”）设立顾问会秘书处，负责每届顾问会的组织实施，自2004年起，每两年举办一届，2022年北京市贸促会申请举办第十五届顾问会。

## （2）项目内容和实施情况

## 顾问会成员由世界知名跨国企业的最高决策人组成。目前，共有30位成员，分别来自11个国家和地区18个行业的30家著名跨国企业。顾问会的主要内容是围绕北京市经济社会发展中重大问题确定议题，请国际企业家顾问研究提出富有创建性的思路，与市长交流对话，进而提出建设性的建议。受疫情影响，2022年顾问会采取线上形式举办，为保障会议顺利进行，北京市贸促会组织开展的主要工作包含前期策划设计、沟通协调，中期会场布置、会展服务、网络技术支持，后期宣传、成果汇总应用等，部分工作通过委托第三方服务单位具体落实。

## （3）资金投入和使用情况

## 本项目的年初预算批复金额为113.58万元，其中财政资金75.50万元，单位自有资金38.08万元；后经市领导批示进行了二次评审，最终审定金额为112.33万元，其中，财政资金75.50万元，单位自有资金36.83万元；项目全年实际支出111.13万元，其中，财政资金支出75.50万元，单位自有资金支出35.63万元，预算执行率98.93%。

## 2.项目绩效目标

## 根据绩效目标申报表，该项目年度总体绩效目标为：筹备并举办第十五届北京市市长国际企业家顾问会议。经市政府批准，第十五届北京市市长国际企业家顾问会议定于2022年11月18日晚在市政府以视频形式召开。包括：前期两次筹备工作会、向新顾问颁发聘书、三次会议平台测试、线上线下正式会议等活动；与顾问会联席会议机制成员单位拟定会议议题；提前半年向所有顾问发出邀请通知，请顾问根据议题撰写报告；协助顾问单位到相关委办局调研；汇编顾问报告及建议，发至相关委办局并收集采纳情况，报请市领导批示后反馈顾问；沟通测试网络平台；邀请市长及副市长，相关部委、委办局、区级领导出席会议。

# （二）绩效评价工作开展情况

## 1.绩效评价目的、对象和范围

## 项目主管部门为进一步提高科学决策水平，保证项目资金使用的规范性、安全性。委托评价机构成立绩效评价工作组（以下简称“评价工作组”），对2022年北京市市长国际企业家顾问会议项目的绩效情况实施综合评价。

## 评价工作组根据《北京市财政局关于印发<北京市项目支出绩效评价管理办法>的通知》（京财绩效〔2020〕2146号）中相关要求，围绕项目决策、项目过程、项目产出、项目效益四个方面开展评价工作，综合反映项目支出成效，梳理项目可能存在的问题，为主管部门改进工作提供决策建议和依据，促进项目实施单位树立以结果为导向的绩效管理理念，为下一步预算资金安排提供重要参考。

## 2.绩效评价原则、评价方法、评价指标体系、评价标准

## 本次评价工作遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，采取案卷分析、专家评价等方法，分析项目决策、过程、产出、效益相关资料和数据，结合专家评价会评议结果，梳理项目问题，分析成因，形成评价结论并提出建设性意见。

## （1）评价方法

## 案卷研究法。对于项目相关的法规和文件通知、立项需求调研和分析报告、实施方案、政府采购相关文件、内容调整的请示及批复、资金支出程序文件、工作总结、服务对象满意度调查等相关资料进行深入研究、比较、分析，提取重要信息，对各项指标进行逐一评价。

## 专家咨询法。在评价过程中，评价工作组聘请绩效管理、财务、业务等多方面的专家组建专家组，专家组从各自的专业领域出发，在深入了解项目情况的基础上，对项目决策、过程、产出、效益指标的完成情况进行评价、打分。最终根据专家组评议结果形成评价结论并提出建设性意见。

## （2）评价指标体系和标准

## 根据绩效评价的基本原理、原则和项目特点，结合《北京市财政局关于印发<北京市项目支出绩效评价管理办法>的通知》（京财绩效〔2020〕2146号）有关要求设置，包括决策、过程、产出及效益4个一级指标，11个二级指标和23个三级指标。

## 本次绩效评价总分值为100分，决策部分10分，过程部分20分，产出部分40分，效益部分30分。绩效评价结果分为四档：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

## 3.绩效评价工作过程

## （1）组建工作组。评价机构根据评价项目的情况，委派专人组建绩效评价工作组。工作组在与项目单位沟通了解项目情况的基础上，明确评价重点、指标体系设计要点、数据获取方式及人员安排等内容。

## （2）初步审核项目资料。工作组对项目单位提交的资料进行初步审核，了解项目内容和预期绩效目标等基础信息，参照财政支出项目绩效评价指标体系框架，结合项目实际情况，编制该项目绩效评价指标体系（初稿）。对项目单位提交的资料，围绕项目决策、管理和绩效进行梳理，汇总相关数据。

## （3）组织召开专家预评价会。在对项目资料进行初步审核的基础上，评价工作组组织专家于5月8日就项目情况进行初步讨论，形成专家组预评价意见，将结果以《专家预评价意见暨补充资料清单》的形式反馈至项目单位，并结合专家意见，调整形成项目绩效评价指标体系。

## （4）组织召开专家正式评价会。在充分收集项目单位补充资料，并对资料进行审核的基础上，评价工作组于5月15日组织召开了专家正式评价会，项目单位对项目情况进行汇报，专家组组长组织专家就相关问题与项目单位进行沟通，最终形成专家组综合评价意见。

## （5）撰写绩效评价报告。评价工作组按照绩效评价报告的编写要求，以项目单位提交的资料为基础，结合专家组评价意见，撰写绩效评价报告，经内部三级审核后，提交委托方。

# （三）综合评价情况及评价结论

# 2022年北京市市长国际企业家顾问会议项目绩效评价得分为85.99分，综合评价等级为“良”各指标得分情况见下表：

绩效评价得分情况表

| 一级指标 | 分值 | 得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 10 | 8.32 | 83.20% |
| 过程 | 20 | 17.42 | 87.10% |
| 产出 | 40 | 37.81 | 94.53% |
| 效益 | 30 | 22.44 | 74.80% |
| 总分 | 100 | 85.99 | 85.99% |

## （四）绩效评价指标分析

## 1.项目决策情况

## （1）项目立项：顾问会于1999年创办，为北京市政府领导直接对话世界知名跨国企业最高决策人提供了渠道，以高端开放的形象吸引跨国公司扩大在京投资和发展，并通过群策群力的方式，为北京市经济社会发展中的重大问题寻找解决思路，2022年北京市贸促会作为主管部门，向市政府呈报了举办第十五届北京市市长国际企业家顾问会议的请示，并通过了市政府批准。评价认为，项目立项符合国民经济发展规划和党委政府决策，符合项目单位的职责定位，立项依据充分，程序规范。

## （2）绩效目标：北京市贸促会按照预算绩效管理相关要求填写了“2022年中国北京市市长国际企业家顾问会议”项目的绩效目标申报表，设置了总体目标和具体指标，评价认为，一是总体目标设定不合理，目标内容为项目预期开展工作的简单罗列，未明确核心产出内容及总体效益目标，不利于具体指标的细化分解；二是产出数量指标和质量指标界定不够清晰，核心数量指标不够明确，例如，参会市领导及业务相关委办局人员数量、参会顾问及高层代表数量等主要反映会议组织质量，并不是项目产出；三是效益指标与项目总体目标的匹配性不足，未设定反映项目产出应用效果的核心指标；四是满意度指标不够量化，指标值为“满意”，衡量标准不够明确，可考核性不足。

## （3）资金投入：北京市贸促会在年初根据顾问会历届支出情况及项目年度工作重点，按照线下会议安排编制项目预算，包括委托业务费、专家评审费、防疫物品费。后受疫情防控政策、市领导人员调整等因素影响，经市领导批示同意线上形式开展顾问会，项目预算按照线上会议安排做相应调整，并进行了二次评审，评审确定的项目内容、预算金额及实际投入金额详见下表：

项目支出具体内容资金使用情况统计表

单位：万元

| 组织方式 | 项目支出具体内容 | 预算金额 | 合同签订金额 | 支出金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购 | 策划设计 | 18.55 | 17.50 | 17.50 |
|  | 会议网络技术平台支持 | 39.05 | 44.00 | 44.00 |
|  | 委托业务（会展服务） | 34.33 | 34.33 | 34.33 |
|  | 宣传工作 | 20.00 | 15.00 | 15.00 |
|  | 小计 | 111.93 | 110.83 | 110.83 |
| 自行组织 | 评审专家劳务费 | 0.40 | — | 0.30 |
| 合计 | 112.33 | — | 111.13 |

## 评价认为，项目单位对于各环节分项支出的实际需求不够明确，预算测算依据不够充分，缺乏具体明确的支出标准及必要的市场询价分析测算过程，预算编制科学性不足，在实际执行过程中，存在不同事项之间资金投入调整的情况，导致资金支出有结余，未见项目单位履行具体事项预算调整内部决策的相关资料。

2.项目过程情况

### （1）资金管理

根据《北京市财政局关于批复中国国际贸易促进委员会北京市分会2022年预算的函》（京财党政群指〔2022〕184号），北京市财政局批复该项目预算113.58万元，其中财政资金75.05万元，单位自有资金38.08万元，资金到位率100%；截至2022年底，该项目实际支出111.13万元，预算执行率98.93%。该项目资金根据《北京市贸促会财务管理制度（试行）》《北京市贸促会财政专项资金使用管理办法》等相关规定进行管理，评价认为，项目单位资金管理有效性不足，一是《关于2022年北京市市长国际企业家顾问会议项目相关费用的政府采购结果及支付请示》申请支付“会议网络技术平台支持”费用46.3019万元，高于与服务单位签订的合同价款，44.0019万元，但获得领导签批，资金支出存在风险。二是项目未按照采购合同约定的支付进度及时拨付合同价款，例如2022年4月27日签订的《策划设计服务合同》中约定合同签订30日内支付部分价款，但实际付款时间为2022年6月10日，超出约定的期限。三是第三方服务尾款支付的依据不充分，项目验收材料有效性不足，缺少签字或盖章。

（2）组织实施

北京市贸促会为该项目主管部门，负责统筹规划，组织落实，联席单位、市政府、各委办局等多个主体负责协调配合，会议策划设计、会议网络技术平台支持、会展服务以及宣传服务，根据《北京市贸促会大额项目政府采购工作管理暂行办法》相关规定，通过竞争性磋商、单一来源采购、询价的方式委托第三方社会主体落实。项目组织实施经历启动、筹备、召开、总结四个阶段，分阶段的主要实施内容如下表所示：

项目实施内容表

| 实施阶段 | 主要工作内容 |
| --- | --- |
| 会议启动阶段 | 与联席单位对接确定会议议题；向市政府呈报举办顾问会议请示；向顾问单位解读议题。根据疫情防控情况研究会议时间及方案，上报市领导。 |
| 会议筹备阶段 | 启动顾问邀请工作；按市政府要求向市领导汇报筹备情况；与市外办确定市领导出席及礼宾安排；制定会议实施方案；完成顾问报告汇编、会议手册、领导发言稿等文书工作；两次市长调度会；两次筹备会；安排会务和防疫等相关工作。 |
| 会议召开阶段 | 与顾问单位确认顾问线上出席信息；组织新闻宣传；邀请相关委办局领导；活动现场协调；全要素演练；正式会。 |
| 会议总结阶段 | 撰写会议总结；汇总编辑各委办局采纳落实情况，报请市长批准后回馈顾问本人；开展顾问会秘书处日常工作。 |

北京市贸促会制定了《北京市市长国际企业家顾问会议章程》，明确了会议成员的权利和义务，以及应具备的条件和聘任程序。评价认为，该项目对会议成员资质有约束，一定程度上保证了会议提出意见的质量和项目目标的实现，且各阶段工作内容较为细化，有利于项目组织实施，但从项目实际执行情况来看，仍存在以下问题：一是项目管理制度不够健全。二是项目整体实施方案缺失。三是过程管理有效性不足。四是政府采购管理有待加强。

3.项目产出情况

（1）产出数量。该项目收集了31位国际企业家顾问的书面咨询报告，并在两次筹备工作会和一次全要素演练后，于11月18日晚以视频形式按时顺利举办了第15届顾问会。顾问会的会议策划设计、网络技术平台支持、会展服务和宣传等工作分别形成了相应的产出成果文件，但缺少有效的验收资料，合同约定事项的实际履行情况不够明确。

（2）产出质量。2022年，结合北京市经济由高速增长阶段转向高质量发展阶段的特点，围绕后疫情时代相关产业的发展方向，研提“以高水平开放助推高质量发展，促进合作共赢”“发挥‘双奥之城’优势，建设高品质宜居城市”等议题，议题与北京市经济社会发展联系紧密；顾问会邀请16位国际企业家顾问，涉及全球“500”强企业总裁、董事长、首席执行官等，为北京市城市发展建言献策，线下参会的市领导及业务相关委办局负责人20人；线上参会的顾问、高层代表及陪同人、委办局、区级领导等共175名；为保证线上会议网络畅通，在会前测试三次视频会议平台性能，正式会上网络安全流畅，无卡顿情况。评价认为，会议议题设定合理，参会人员规模和级别达到预期目标，网络支持质量满足产出质量要求。

（3）产出时效。2022年3月和6月，杨晋柏副市长两次调度第十五届顾问会筹办工作，拟定会议于11月18日晚以线上形式举办；6月20日，市贸促会向市政府上报了会议方案（草案），陈吉宁市长、崔述强常务副市长、杨晋柏副市长圈批同意；7月14日和11月1日开两次工作会汇报会议筹备进展及现场工作流程安排、现场技术保障方案及会前测试安排等；11月4日审批通过顾问会方案，11月16日进行全要素演练，11月18日顺利召开正式会。评价认为，会议各项工作基本按照工作方案所规定的时间有序推进。

（4）产出成本。项目预算支出未超出财政批复预算范围，项目单位开展预算评审，评价认为，项目单位采取了一定的成本控制措施，但是成本控制有效性不足，待进一步优化，个别事项资金投入超出预算不够合理，未充分呈现对存量资源的调动情况，政府购买服务超出规定范围。

## 4.项目效益情况

（1）社会效益。本项目根据31位国际企业家顾问提交的书面咨询报告，梳理提炼了在优化营商环境、促进城市可持续发展等20个方面的126条主要观点和建议，30余家委办局、16区和经开区管委会，结合北京市城市发展情况，提出了188条参考和采纳意见，评价认为，该项目实施有利于推进北京城市发展，但项目具体实施成效，有待进一步追踪本次会议提出建议的采纳落实情况，缺少对以往年度顾问会提出建议落实情况的总结分析。北京日报、北京青年报、新京报、经济日报、北京电视台、中国妇女报、中国新闻网等9家媒体发布20篇新闻报道2022年顾问会的举办情况，评价认为，通过媒体报道充分展现了北京政府部门开放包容的态度和借鉴国际先进经验推进北京高质量发展的决心，为更多国际跨国企业积极参与北京市的交流建设起到一定促进作用，但项目单位未收集媒体报道的浏览量、点赞量、转发量等反映宣传效果和社会影响力的核心数据和信息，社会效益预期目标的实现情况有待进一步提升。

（2）满意度。市长顾问的满意度情况较好，但项目单位仅对线上参会的市长顾问开展满意度调查，未覆盖所有提交报告或参与顾问会日常工作的其他顾问，难以反映所有顾问的满意程度；项目单位收到市领导口头表扬，但反映满意程度的相关材料缺失；对参会代表未开展满意度调查，满意程度不清楚。评价认为，项目单位的满意度调查不够充分，无法掌握参与顾问会对象的满意程度，影响项目实施效益的充分呈现。

# （五）存在的问题

## 1.绩效目标设置合理性不足，效益资料收集不充分

一是项目绩效目标未明确核心产出内容及总体效益目标，不利于具体指标的细化分解；产出指标和质量指标界定不清晰，核心数量指标不够明确；效益指标与项目总体目标的匹配性不足；满意度指标不够量化，可衡量性不足。二是项目单位对以往年度顾问会意见的采纳、落实情况未进行总结分析，且未收集媒体报道的浏览量、点赞量、转发量等反映会议宣传效果和社会影响力的核心数据和信息，影响项目总体效益实现情况的呈现。

## 2.预算编制不够科学，资金使用合理性有待提升

一是项目预算测算依据不够充分，各事项预算编制缺少具体的支出标准依据及必要的市场询价分析测算过程，具体事项投入与预算数存在偏差，导致资金结余；二是资金支付请示中的金额未随调整后的预算数做相应调整，高于与服务单位签订的合同价款，资金支出存在风险；三是政府采购合同价款，存在未按照约定支付进度及时支付及资金支付依据有效性不足的情况。

## 3.项目整体实施方案缺失，过程管理有效性不足

一是项目单位未制定整体层面的实施方案，项目组织管理、存量资源调动等具体情况不明确，涉及部门职责分工不清晰，缺少对第三方单位服务质量、成果验收标准的明确要求，且无有针对性的项目管理制度，约束项目实施过程；二是过程管理有效性不足，政府采购范围界定不清楚，采购合同中的权利义务不明确，合同签订时间缺失，影响合同法律效力，过程管理资料未留痕归档。

# （六）改进措施和建议

## 1.强化绩效管理意识，提升绩效目标填报质量，重视绩效佐证资料收集整理

建议项目单位牢固树立“花钱必问效，无效必问责”的理念，做好结果导向的全流程绩效管理，规范填报项目绩效目标申报表，为后续绩效管理奠定基础。合理设置项目年度总目标，分解细化、量化的产出和效益指标，保证指标具有可评价性，提升绩效指标约束力。根据项目具有延续性的特点，注重历史数据的收集、分析、对比，在总结以往年度工作经验的基础上，进一步提升项目实施效益。

## 2.强化项目需求论证，提高预算编制科学性及资金使用合理性

建议项目单位综合考虑顾问会召开前后总体工作任务，进行需求论证，并充分挖掘项目单位内部及北京市其他政府部门使用既有财政资金进行机构人员保障运行的存量资源，在此基础上，测算依托市场第三方提供辅助服务的预算，明确预算测算依据，采取必要成本控制措施，提高预算编制科学性；强化资金使用管理，规范履行资金支出审核程序，除提交资金支付请示外，提供相关材料，作为审核批准依据，有效避免审核形式重于实质。

## 3.制定项目整体实施方案，强化项目过程管理

建议项目单位加强统筹谋划，制定项目整体实施方案，围绕顾问会核心目标，结合相关部门资源配置特点，明确各方职责分工，并对第三方服务质量、提交成果等提出明确要求；同时，强化制度保障，总结以往年度项目实施经验和问题，制定相应的管理制度，建设资源共享机制，实现跨部门跨层级互联互通；此外，强化基础管理制度有效落实，合理界定政府采购范围，按照合同管理规定，明确甲乙双方权利与义务，保证合同真实有效，信息完整，具有法律效力。

- 项目支出绩效自评表

绩效自评表详见附件。