## Sheet1-自评表模板
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 展览业协调促进
主管部门 |  | 中国国际贸易促进委员会北京市分会 |  |  | 实施单位 | 国际展览部
项目负责人 |  | 安永军 |  |  | 联系电话 | 88070369
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 | 19.1 | 19.1 | 16.615 | 10 | 86.99% | 8.699
|  | 其中：当年财政拨款 | 19.1 | 19.1 | 16.615 | — | 86.99% | —
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 1.把帮助解决企业现实问题作为部门考核重点。走访22家市属国企和开展境外业务的二级公司，通过推介项目、联系合作伙伴、介绍驻外经贸机构等举措，为国企解决经营中面临的实际问题。原则一年中走访每家企业次数不少于一次，一年中帮助一个企业解决问题不少于一个，累加考核。 2. 积极推动驻非热带病诊疗工作，2022年新签定服务协议企业不少于两家，开辟为国企提供服务的新线路。 3. 扩大非洲、东南亚等地区境外商协会联络数量。2022年新增加联络商协会数量30家，开展线上会议次数不低于5次。不断夯实为国企境外业务服务的组织基础。 4、编制年度《北京市会展业发展报告》一册。 5、参加会展经济研究会等知名会展机构组织的活动不少于2次。 |  |  |  | 2022年走访16家有京外业务的市属国企，7家重点对外投资企业，为企业解决了经营中面临的问题；与联络协商会开展线上对接会议2次，一定程度上夯实了为过期境外业务服务的组织基础，此外，编制了《2022北京会展业发展报告》，并参加了2次会展经济研究会等知名会展机构组织的活动，为企业提供了各类经贸信息，提升了服务企业能力。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 走访企业 | ≥22家 | 23家 | 10 | 10
|  |  | 编制年度《北京会展业发展报告》 | 一册 | 一册 | 10 | 10
|  |  | 参加会展经济研究会等知名会展机构组织的活动 | ≥2次 | 2次 | 10 | 10
|  |  | 开展线上对接会议次数 | ≥5次 | 2次 | 10 | 4 | 偏差原因：部门机构改革，工作重点发生调整。 改进措施：以后年度对部门工作进行统筹考虑，统一谋划，保证项目有序落实。
| 效益指标 | 社会效益指标 | 组织企业与境外商协会专场线上交流 | 优良中低差 | 组织企业线上交流2次，效果较好 | 10 | 8 | 偏差原因：预期开展会议数量目标未完成，一定程度上影响效益目标的实现。 改进措施：以后年度对部门工作进行统筹考虑，统一谋划，保证项目有序落实，充分发挥发挥资金使用效益。
|  |  | 为企业提供各类经贸信息，稳步提升服务企业能力 | 优良中低差 | 优秀 | 40 | 40
总分 | [5 empty] | 100 | 90.699

## Sheet2-得分办法
单位自评采用定量和定性评价相结合的比较法,“总分”由预算执行率、产出、效益、满意度指标得分加和得出，已设定计算公式。 定量指标：若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，应予以扣分，具体规则：（全年实际值—年度指标值）/年度指标值的结果超5倍（含），按照30%扣减该指标分值；超3倍(含）低于5倍的，则按20%扣减；超2倍（含）低于3倍的，按10%扣减。 定性指标：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标且有一定效果、未达成年度指标且效果较差3档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含80%）、80-60%（含60%）、60%-0%合理确定分值。注意事项：需要保证定性指标的得分区间与“实际完成值”表述相匹配。