## Sheet1-自评表模板
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 枢纽型社会组织专项经费
主管部门 |  | 中国国际贸易促进委员会北京市分会 |  |  | 实施单位 | 会务部
项目负责人 |  | 李永 |  |  | 联系电话 | 88070429
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 | 39 | 39 | 39 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 39 | 39 | 39 | — | 100% | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 进一步推动“京津冀协同发展”国家战略在外经贸领域的务实合作，加强共建三地国际经贸投资专业服务合作平台，推动三地在信息资源和经贸活动方面的共享与互惠互利。同时为商会会员企业提供服务，搭建交流平台，达成合作意向。 |  |  |  | 通过开展5项京津冀系列活动，进一步推动了“京津冀协同发展”国家战略在外经贸领域的务实合作，加强了共建三地国际经贸投资专业服务合作平台，推动了三地在信息资源和经贸活动方面的共享与互惠互利。为商会会员企业提供了服务，搭建了交流平台，达成了合作意向。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （60分） | 数量指标 | 京津冀系列活动 | ≥5项 | 5项 | 60 | 60
| 效益指标 （20分） | 可持续影响指标 | 推动三地企业互动交流 | 有效服务 | 有效服务 | 20 | 20
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 参加活动单位满意率 | ≥80% | 50% | 10 | 6.25 | 偏差原因：虽然得到了参与活动的领导和企业的好评，但是因为没有对企业的满意度进行统计，扣除一定分数。 改进措施：2023年开展活动时增加观众满意度调查相关内容，对满意度情况进行统计。
总分 | [5 empty] | 100 | 96.25

## Sheet2-得分办法
单位自评采用定量和定性评价相结合的比较法,“总分”由预算执行率、产出、效益、满意度指标得分加和得出，已设定计算公式。 定量指标：若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，应予以扣分，具体规则：（全年实际值—年度指标值）/年度指标值的结果超5倍（含），按照30%扣减该指标分值；超3倍(含）低于5倍的，则按20%扣减；超2倍（含）低于3倍的，按10%扣减。 定性指标：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标且有一定效果、未达成年度指标且效果较差3档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含80%）、80-60%（含60%）、60%-0%合理确定分值。注意事项：需要保证定性指标的得分区间与“实际完成值”表述相匹配。