## Sheet1-自评表模板
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 信息化运行维护
主管部门 |  | 中国国际贸易促进委员会北京市分会 |  |  | 实施单位 | 北京市贸促会综合事务中心
项目负责人 |  | 陈润强 |  |  | 联系电话 | 88070210
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 | 119.05 | 118.7 | 118.4 | 10 | 99.75% | 9.9747
|  | 其中：当年财政拨款 | 119.05 | 118.7 | 118.4 | — | 99.75% | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 1.完成信息化系统建设开发，软、硬件采购、线路租用等。 2.保障项目基础设施、软件硬件正常运转，为业务开展提供支撑。 3.完成我会网站群的网络信息扫描,开展网站信息数据清洗工作，确保网站信息安全。 4.提高工作效率，提高贸促会的社会影响力、认知度。 |  |  |  | 通过租赁9台云服务器和相关工作的开展，完成了信息化系统的建设开发，保障了项目基础设施、软件、硬件的正常运转，为业务开展提供了支撑，完成了我会网站群的网络信息扫描、开展网站信息数据清洗工作，确保了网站信息安全。提高了工作效率与贸促会的社会影响力、认知度。公共主页点击量逐步增长。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 云服务器租赁 | ≤9台 | 9台 | 15 | 15
|  | 质量指标 | 政府采购率 | ≥100% | 100% | 3 | 3
|  |  | 系统验收合格率 | ≥100% | 100% | 3 | 3
|  |  | 系统正常运行率 | ≥95% | 97.6% | 3 | 3
|  |  | 系统平均无故障时间 | 240小时 | 240小时 | 3 | 3
|  |  | 系统故障率 | ≤5% | 2.4% | 3 | 3
|  |  | 故障响应率 | ≥100% | 100% | 3 | 3
|  |  | 故障排除率 | ≥100% | 100% | 3 | 3
|  | 时效指标 | 需求方案设计时间 | 2022年3月底前完成需求方案设计 | 2022年1月完成需求方案设计 | 2 | 2
|  |  | 招标采购时间 | 2022年6月底前完成招投标采购 | 2022年6月7日竞争性遴选程序 | 2 | 2
|  |  | 验收时间 | 2022年12月底前完成验收 | 2022年12月5日验收合格 | 2 | 2
|  |  | 系统故障修复响应时间 | ≤2小时 | 已达到 | 2 | 2
|  |  | 系统运行维护响应时间 | ≤120分钟 | 已达到 | 2 | 2
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | ≤118.70万元 | 118.40万元 | 2 | 2
|  |  | 年度维护成本增长率 | ≤0% | 0% | 2 | 2
| 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 贸促会社会影响力 | 优良中低差 | 优 | 20 | 20
|  |  | 公共主页点击量增长率 | ≥10% | 13.63% | 10 | 10
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | ≥80% | 87.9% | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 99.9747

## Sheet2-得分办法
单位自评采用定量和定性评价相结合的比较法,“总分”由预算执行率、产出、效益、满意度指标得分加和得出，已设定计算公式。 定量指标：若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，应予以扣分，具体规则：（全年实际值—年度指标值）/年度指标值的结果超5倍（含），按照30%扣减该指标分值；超3倍(含）低于5倍的，则按20%扣减；超2倍（含）低于3倍的，按10%扣减。 定性指标：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标且有一定效果、未达成年度指标且效果较差3档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含80%）、80-60%（含60%）、60%-0%合理确定分值。注意事项：需要保证定性指标的得分区间与“实际完成值”表述相匹配。