## 国际经贸信息服务
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 国际经贸信息服务
主管部门 |  | 中国国际贸易促进委员会北京市分会 |  |  | 实施单位 | 北京市贸促会综合事务中心
项目负责人 |  | 肖峥山 |  |  | 联系电话 | 88070106
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 | 45.03 | 21.73 | 5 | 10 | 23.01% | 2.301
|  | 其中：当年财政拨款 | 45.03 | 21.73 | 5 | — | 23.01% | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 1.在2022年内，收集整理编辑境外投资地信息10万字左右。 2.编辑、印刷《境外投资地参考手册》1000份，发放至各驻京使馆商务处、国际商协会、区县贸促机构、科技及文创类企业。 3.与3-5个商务机构建立信息交换渠道。 4.参加5-7个境外商务活动，“eshow网”网上展示平台进行招展和推介，面谈40-60家参展商。 5.拜访4-6家境外商协会，拓展境外经贸信息交换渠道。 6.翻译5-10万字，编辑、运维北京贸促会官网英文网站。 7.运维“国际贸易服务平台”微信公众号。 |  |  |  | 共翻译5万字，编辑、运维了北京贸促会官网英文网站，经济效益、社会效益和可持续影响均有所提升。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （30分） | 数量指标 | 收集经贸信息 | 10万字 | 0万字 | 7.5 | 0 | 偏差原因：因受疫情影响，导致收集经贸信息工作未能完成。 改进措施：在以后工作开展前，做好预案，合理考虑突发状况，保障项目实施。
|  |  | 举办商务活动 | 1-2场 | 0场 | 7.5 | 0 | 偏差原因：因受疫情影响，导致举办商务活动工作未能完成。 改进措施：在以后工作开展前，做好预案，合理考虑突发状况，保障项目实施。
|  |  | 翻译运维英文网站 | 5-10万字 | 5万字 | 7.5 | 7.5
|  | 时效指标 | 实施周期 | 2022年底如期 完成 | 部分完成 | 3.75 | 1.88 | 偏差原因：受疫情影响，未能如期完成。 改进措施：在以后工作开展前，做好预案，合理考虑突发状况，保障项目实施。
|  | 成本指标 | 收集经贸信息 | ≤21.73万元 | 5万元 | 3.75 | 3.75 | 偏差原因：受疫情影响，未能完成。 改进措施：在以后工作开展前，做好预案，合理考虑突发状况，保障项目实施。
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标 | 企业经济效益 | 得到提升 | 有所提升 | 10 | 8 | 偏差原因：受疫情影响，企业经济效益未能得到大幅提升。 改进措施：在以后工作开展前，做好预案，合理考虑突发状况，保障项目实施。
|  | 社会效益指标 | 社会影响力 | 得到提升 | 有所提升 | 10 | 8 | 偏差原因：受疫情影响，社会影响力未能得到大幅提升。 改进措施：在以后工作开展前，做好预案，合理考虑突发状况，保障项目实施。
|  | 可持续影响指标 | 信息有效度 | 得到提升 | 有所提升 | 10 | 8 | 偏差原因：受疫情影响，信息有效度未能得到大幅提升， 改进措施：在以后工作开展前，做好预案，合理考虑突发状况，保障项目实施。
| 满意度指标 （30分） | 服务对象满意度指标 | 相应满意度指标 | ≥80% | 64% | 30 | 24 | 偏差原因：虽然得到了使用人员的好评。但是因为没有对满意度进行统计，扣除一定分数。 改进措施：2023年开展活动时增加观众满意度调查相关内容，对满意度情况进行统计。
总分 | [5 empty] | 100 | 63.431