## Sheet1-自评表模板
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 互联网接入费-事务中心
主管部门 |  | 中国国际贸易促进委员会北京市分会 |  |  | 实施单位 | 北京市贸促会综合事务中心
项目负责人 |  | 陈轶芳 |  |  | 联系电话 | 88070451
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 | 18 | 25.6 | 25.6 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 18 | 25.6 | 25.6 | — | 100% | —
|  | 上年结转资金 （自有资金） | 0 | 0 | 0 | — | — | —
|  | 其他资金 （自有资金） | 0 | 0 | 0 | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 1.完成办公场所的线路租用。 2.保障单位基础设施正常运转，为业务开展提供支撑。 |  |  |  | 1.租赁30Mbps的办公网络宽带，完成了办公场所的线路租用。 2.年带宽的平均值达到了25Mbps，保障了单位基础设施的正常运转和员工的办公网络需求，为业务开展提供了支撑。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （60分） | 数量指标 | 租赁办公网络带宽 | =30Mbps | 30Mbps | 20 | 20
|  | 质量指标 | 年带宽平均值 | ≥20Mbps | 25Mbps | 20 | 20
|  | 时效指标 | 完成时间 | ≤3月 | 7月份租赁使用30Mbps办公网络带宽 | 20 | 11.11 | 偏差原因：因机构改革、职工退休等原因，导致人员变动较大，延缓了合同签订时间； 改进措施：在以后工作开展前，做好预案，及时推进项目落实。
| 效益指标 （20分） | 社会效益指标 | 保障南礼士路办公区办公网络 | 优良 | 优 | 20 | 20
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | ≥80% | 80% | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 91.11