## Sheet1-自评表模板
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 贸促系统发展
主管部门 |  | 中国国际贸易促进委员会北京市分会 |  |  | 实施单位 | 会务部
项目负责人 |  | 张芳芳 |  |  | 联系电话 | 88070452
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 | 55 | 13.6325 | 12.7384 | 10 | 93.44% | 9.3441
|  | 其中：当年财政拨款 | 55 | 13.6325 | 12.7384 | — | 93.44% | —
|  | 上年结转资金 （自有资金） | 0 | 0 | 0 | — | — | —
|  | 其他资金 （自有资金） | 0 | 0 | 0 | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 通过做实贸促系统发展工作，达到提升贸促服务实效性、拓展区域合作平台、放大贸促会功能作用、完善商会体系建设的效果。 |  |  |  | 通过举办承办经贸合作会4次、参加全国性经贸活动6次、组织培训10次等，做实了贸促系统发展工作，对提高贸促服务实效性和企业交流、拓展区域合作平台发挥了较好的促成作用，放大了贸促会功能作用、完善了商会体系建设。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （60分） | 数量指标 | 举办、承办经贸合作会 | ≥3次 | 4次 | 15 | 15
|  |  | 参加全国性经贸活动 | ≥6次 | 6次 | 15 | 15
|  |  | 组织培训 | ≥10次 | 10次 | 20 | 20
|  | 质量指标 | 提供服务，搭建交流合作平台 | 促成合作 | 发挥了较好的促成作用 | 10 | 8 | 偏差原因：平台促成合作情况未达预期，组织能力有待进一步提升； 改进措施：创新活动形式，提高组织能力，为进一步交流合作建设专业平台。
| 效益指标 （20分） | 社会效益指标 | 企业交流 | 有效促进 | 促进作用较好 | 20 | 16 | 偏差原因：达成的直接交易情况未达预期，仍有提升空间； 改进措施：加强跟踪服务，及时收集企业反馈信息，明确企业需求，提高企业合作意向，增加交易量。
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 参与者满意 | 好评 | 好评 | 10 | 8 | 偏差原因：举办的培训及活动，得到了参与活动领导和企业的好评，但未对服务对象的满意程度进行调查，扣除一定分数； 改进措施：2024年开展活动时，增加满意度调查相关内容，及时收集服务对象满意度反馈信息，对满意度情况进行统计。
总分 | [5 empty] | 100 | 91.3441