## Sheet1-自评表模板
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 中关村论坛展览（科博会）重点区域设计搭建及场地
主管部门 |  | 中国国际贸易促进委员会北京市分会 |  |  | 实施单位 | 国际展览部
项目负责人 |  | 安永军 |  |  | 联系电话 | 88070369
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 | 4800 | 4727.6893 | 4727.6893 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 4200 | 4200 | 4200 | — | 100% | —
|  | 上年结转资金 （自有资金） | 600 | 527.6893 | 527.6893 | — | 100% | —
|  | 其他资金 （自有资金） | 0 | 0 | 0 | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 2023中关村论坛展览（科博会）将坚持服务国家创新驱动发展战略，以建设国际科技创新中心为支撑，聚焦论坛主题，突出智慧科技、医药健康、碳中和等领域，精心打造面向全球、面向中小微初创企业、链接资本市场的“科技精品展”，宣传全球科创中心建设新成就，促进科技资源流动转化和战略合作。 |  |  |  | 2023年中关村论坛展览（科博会）坚持服务国家创新驱动发展战略，以建设国际科技创新中心为支撑，完成了2.2万平方米的中关村论坛展览（科博会）重点区域设计及场地搭建，组织800家企业机构参展，完成了12个展区规划，聚焦论坛主题，突出了智慧科技、医药健康、碳中和等领域，精心打造了面向全球、面向中小微初创企业、链接资本市场的“科技精品展”，宣传了全球科创中心建设新成就，促进了科技资源流动转化和战略合作。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （55分） | 数量指标 | 搭建展览面积 | ≥22000平方米 | 22000平方米 | 10 | 10
|  |  | 展览总面积 | ≥63000平方米 | 22000平方米 | 10 | 3.49 | 偏差原因：该项目于2022年组织开展，受疫情影响，由企业自行自费搭建的4.1万平方米展览并未搭建； 改进措施：在以后工作开展中，做好预案，合理考虑突发状况，保障项目实施。
|  |  | 设计展览面积 | ≥22000平方米 | 22000平方米 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 组织参展企业机构数 | ≥800个 | 800个 | 10 | 10
|  |  | 规划展区数 | ≥10个 | 12个 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 按工作进展完成率 | ≥90% | 95% | 5 | 5
| 成本指标 （5分） | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | ≤4800万元 | 4727.689331万元 | 5 | 5
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 参观人员满意度 | ≥80% | 80% | 5 | 5
|  |  | 参展单位满意度 | ≥80% | 80% | 5 | 5
| 效益指标 （20分） | 社会效益指标 | 服务创新驱动发展等重大国家战略，将展览打造成面向全球科技创新交流合作的国家级平台 | 达到预期 | 达到预期 | 20 | 20
总分 | [5 empty] | 100 | 93.49