## Sheet1-自评表模板
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 展览业协调促进
主管部门 |  | 中国国际贸易促进委员会北京市分会 |  |  | 实施单位 | 国际展览部
项目负责人 |  | 安永军 |  |  | 联系电话 | 88070369
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 | 36 | 36 | 34.4935 | 10 | 95.82% | 9.5815
|  | 其中：当年财政拨款 | 36 | 36 | 34.4935 | — | 95.82% | —
|  | 上年结转资金 （自有资金） | 0 | 0 | 0 | — | — | —
|  | 其他资金 （自有资金） | 0 | 0 | 0 | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 为了履行职能，参与全国贸促系统举办的重要展会，开展会展业调查研究、人才培训等工作，配合相关部门促进本市会展业发展。每年组织会展企业培训和交流活动，编制北京会展业发展报告、北京展览年度目录，组织各类活动大力宣传北京会展环境，开展会展人才实习实训，组织企业参与全国贸促系统举办的重要展会。 |  |  |  | 参加了绍兴举办的2023CEFCO论坛，推动了贸促信息交流；参加了上海中国制冷展组织研讨会，将中国制冷展重新引入了北京；参加天津举办的首届链博会招商招展工作推介会，协助中国贸促会完成了链博会的招商、招展、参会组织、服务保障等工作；赴2023年春季广交会组委会调研并拜会广东省贸促会，开展了与兄弟省市的横向交流。协助了中国贸促会主办的首届链博会招商招展；承办组织了京津冀产业链供应链大会，履行了部门职能。组织开展了4次北京会展业专业人员培训，完成了2023北京会展业报告的编印工作，发布了境内外展览目录，有效扩大了首都会展行业的影响力，提升了服务企业的能力。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 报告份数 | ≥1份 | 1份 | 20 | 20
|  |  | 组织交流活动 | ≥3场次 | 3场次 | 20 | 20
|  |  | 参与活动 | ≥2次 | 4次 | 10 | 10
| 效益指标 （40分） | 社会效益指标 | 首都会展行业影响力 | 扩大 | 有效扩大 | 20 | 17 | 偏差原因：日常沟通机制不够完善，会展业日常交流不够紧密，首都会展行业影响力有进一步提升空间； 改进措施：加大北京会展宣传力度，完善会展行业沟通交流机制，提升首都会展在行业的影响力。
|  |  | 服务企业能力 | 提升 | 有效提升 | 20 | 17 | 偏差原因：国内外优秀展会项目开发较少，企业合作交流渠道有待进一步扩展； 改进措施：进一步提高策划水平和工作质量，积极开发国内外优秀会展项目，深入研究会展企业上下游信息，了解企业需求，以多种多样的形式为企业服务。
总分 | [5 empty] | 100 | 93.5815