## Sheet1-自评表模板
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 信息化运行维护-事务中心
主管部门 |  | 中国国际贸易促进委员会北京市分会 |  |  | 实施单位 | 北京市贸促会综合事务中心
项目负责人 |  | 陈轶芳 |  |  | 联系电话 | 88070451
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 | 144.05 | 142.05 | 141.95 | 10 | 99.93% | 9.993
|  | 其中：当年财政拨款 | 144.05 | 142.05 | 141.95 | — | 99.93% | —
|  | 上年结转资金 （自有资金） | 0 | 0 | 0 | — | — | —
|  | 其他资金 （自有资金） | 0 | 0 | 0 | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 1.完成信息化系统建设开发，软、硬件采购、线路租用等。 2.保障项目基础设施、软件硬件正常运转，为业务开展提供支撑。 3.完成我会网站群的网络信息扫描,开展网站信息数据清洗工作，确保网站信息安全。 4.提高工作效率，提高贸促会的社会影响力、认知度。 |  |  |  | 通过保障系统正常运转，对系统故障的及时响应与排除，完成了信息化系统的建设开发与运维，保障了项目基础设施、软件、硬件的正常运转，为业务开展提供了支撑，完成了我会网站群的网络信息扫描、开展网站信息数据清洗工作，确保了网站信息安全。提高了工作效率与贸促会的社会影响力、认知度。公共主页点击量逐步增长。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （60分） | 质量指标 | 政府采购率 | ≥100% | 100% | 5 | 5
|  |  | 系统验收合格率 | ≥100% | 100% | 5 | 5
|  |  | 系统正常运行率 | ≥95% | 95% | 5 | 5
|  |  | 系统平均无故障时间 | 240小时 | 240小时 | 5 | 5
|  |  | 系统故障率 | ≤5% | 5% | 5 | 5
|  |  | 故障响应率 | ≥100% | 100% | 5 | 5
|  |  | 故障排除率 | ≥100% | 100% | 5 | 5
|  | 时效指标 | 需求方案设计时间 | ≤3月 | 3月份完成了需求方案设计 | 5 | 5
|  |  | 招标采购时间 | ≤6月 | 6月份完了成招标采购 | 5 | 5
|  |  | 验收时间 | ≤12月 | 12月份完成了项目验收 | 5 | 5
|  |  | 系统故障修复响应时间 | ≤2小时 | 2小时 | 5 | 5
|  |  | 系统运行维护响应时间 | ≤120分钟 | 120分钟 | 5 | 5
| 效益指标 （20分） | 社会效益指标 | 贸促会社会影响力 | 优良 | 得到提升 | 10 | 10
|  |  | 公共主页点击量增长率 | ≥10% | 10% | 10 | 10
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | ≥80% | 85% | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 99.993