## Sheet1-自评表模板
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 办公设备购置类项目
主管部门 |  | 中国国际贸易促进委员会北京市分会 |  |  | 实施单位 | 北京市贸促会综合事务中心
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | — | 100% | —
|  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | —
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 2024年目标： 1.升级北京市贸促会机关机房设备。 2.保障会内日常办公需要，为业务开展提供支撑。 |  |  |  | 1.完成北京市贸促会机关机房设备升级。 2.保障了会内日常办公需要，为业务开展提供了支撑。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 采购数量 | ≥4台/套 | 3台/套 | 20 | 15 | 偏离原因：根据实际工作需要，只采购了3台； 改进措施：预算上报时加强实际需求调研。
|  | 质量指标 | 设备验收合格率 | ≥100% | 100% | 20 | 20
| 成本指标 | 经济成本指标 | 2024年采购成本 | ≤19.8万元 | 19.8万元 | 10 | 10
绩效指标 | 效益指标 | 经济效益指标 | 采购资金节约率 | ≥100% | 100% | 10 | 10
|  | 社会效益指标 | 设备利用率 | ≥100% | 100% | 15 | 15
|  | 可持续影响指标 | 预计使用年限 | ≥12年 | 12年 | 5 | 5
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 2024年使用人员满意度 | ≥80% | 90% | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 95

## Sheet2-得分办法
单位自评采用定量和定性评价相结合的比较法,“总分”由预算执行率、产出、成本、效益、满意度指标得分加和得出，已设定计算公式。 定量指标：若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，应予以扣分，具体规则：（全年实际值—年度指标值）/年度指标值的结果超5倍（含），按照30%扣减该指标分值；超3倍(含）低于5倍的，则按20%扣减；超2倍（含）低于3倍的，按10%扣减。 定性指标：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标且有一定效果、未达成年度指标且效果较差3档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含80%）、80-60%（含60%）、60%-0%合理确定分值。注意事项：需要保证定性指标的得分区间与“实际完成值”表述相匹配。

## Sheet1-自评表模板 (2)
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 办公设备购置类项目
主管部门 |  | 中国国际贸易促进委员会北京市分会 |  |  | 实施单位 | 北京市贸促会综合事务中心
项目负责人 |  | 陈轶芳 |  |  | 联系电话 | 55560462
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | — | 100% | —
|  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | —
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 2024年目标： 1.升级北京市贸促会机关机房设备。 2.保障会内日常办公需要，为业务开展提供支撑。 |  |  |  | 1.完成北京市贸促会机关机房设备升级。 2.保障了会内日常办公需要，为业务开展提供了支撑。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 采购数量 | ≥4台/套 | 3台/套 | 20 | 15 | 偏离原因：根据实际工作需要，只采购了3台； 改进措施：预算上报时加强实际需求调研。
|  | 质量指标 | 设备验收合格率 | ≥100% | 100% | 20 | 20
| 成本指标 | 经济成本指标 | 2024年采购成本 | ≤19.8万元 | 19.8万元 | 10 | 10
绩效指标 | 效益指标 | 经济效益指标 | 采购资金节约率 | ≥100% | 100% | 10 | 10
|  | 社会效益指标 | 国产化率 | ≥50% | 100% | 5 | 5
|  |  | 设备利用率 | ≥100% | 100% | 10 | 10
|  | 可持续影响指标 | 预计使用年限 | ≥12年 | 12年 | 5 | 5 |  | 杨宇：为什么12年
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 2024年使用人员满意度 | ≥80% | 90% | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 95