## Sheet1-自评表模板
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 中国北京国际科技产业博览会
主管部门 |  | 中国国际贸易促进委员会北京市分会 |  |  | 实施单位 | 中国国际贸易促进委员会北京市分会本级
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 | 992.62 | 987.7252 | 983.6448 | 10 | 99.59% | 9.9587
|  | 其中：当年财政拨款 | 902.62 | 897.9753 | 893.8949 | — | 99.55% | —
|  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | —
|  | 其他资金 | 90 | 89.7499 | 89.7499 | — | 100% | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 北京科博会将坚持服务国家创新驱动发展战略，以建设国际科技创新中心为支撑，聚焦论坛主题，突出智慧科技、医药健康、碳中和等领域，精心打造面向全球、面向中小微初创企业、链接资本市场的“科技精品展”，宣传全球科创中心建设新成就，促进科技资源流动转化和战略合作。 |  |  |  | 北京科博会主动适应对外开放新趋势，重点打造国际化合作平台，吸引外资研发中心、技术转移机构集聚，助力北京成为全球创新要素配置的重要节点。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 组织展区数 | ≥5个 | 6个 | 5 | 5
|  |  | 组织展览面积 | ≥20000平米 | 22000平米 | 10 | 10
|  |  | 参展参会人数 | ≥60000人次 | 60000人次 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 组织推介活动场次 | ≥5场 | 4场 | 10 | 8 | 偏差原因：活动时间变化、活动冲突。 改进措施：以后年度加强推介活动组织协调，做好风险预案，保证活动顺利开展。
绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 参展参会国内代表团组 | ≥20个 | 18个 | 10 | 9 | 偏差原因：活动时间变化、活动冲突。 改进措施：强化成果预筹，加强对国内代表团沟通联络。
|  | 时效指标 | 实施阶段 | ≤6月 | 8个月 | 5 | 3 | 偏差原因：活动时间变化。 改进措施：固定活动举办时间，提高工作效率，确保活动时效性。
|  |  | 媒体报道次数 | ≥5000次 | 6000次 | 5 | 5
| 成本指标 | 经济成本指标 | 预算成本控制数 | ≤991.370876万元 | 983.644789万元 | 5 | 5
| 效益指标 | 经济效益指标 | 推介项目数 | ≥80个 | 50个 | 10 | 6.25 | 偏差原因：活动时间变化、活动冲突。 改进措施：强化成果预筹力度，固定活动举办时间，加强推介项目征集。
|  |  | 参加推介活动机构数 | ≥200家 | 180家 | 5 | 4.5 | 偏差原因：活动时间变化、活动冲突。 改进措施：强化成果预筹力度，固定活动举办时间，同时加强活动组织协调，保证参与活动机构数量达预期目标。
|  | 社会效益指标 | 服务国家创新发展战略，覆盖国家重大科技专项 | 高 | 高 | 5 | 5
|  |  | 宣讲国家政策，研讨行业趋势，实现科学技术教育、传播与普及，提高群众科学素质 | 高 | 高 | 5 | 5
绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参观人员满意度 | ≥90% | 85% | 5 | 4.72 | 偏差原因：活动时间变化、产生不利影响。 改进措施：加强对观众的服务力度，为观众匹配专业展商，提升观众获得感。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 主协办单位满意度 | ≥90% | 85% | 5 | 4.72 | 偏差原因：活动时间变化、产生不利影响。 改进措施：强化对主协办单位的服务力度。
总分 | [5 empty] | 100 | 90.1487